Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики и территориального развития Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
по состоянию на 01.10.2020 года

| №п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя  | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется 10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | - |
|  |  | в промышленности | в истекшем периоде 2020 года создано 406 рабочих мест и 115 модернизировано | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано) 1083 высокопроизводительных рабочих места (59,5 % от годового плана) | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | в торговле и услугах | в розничной торговле модернизировано (создано) 2800 высокопроизводительных рабочих мест (48,3% от годового плана). В организациях бытового обслуживания и общественного питания создано 740 новых высокопроизводительных рабочих мест (41% от плана на 2020 год). | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | На 2020 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 58,5 тыс. рабочих мест. | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | в сфере туризма | Целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2020 год установлен на уровне 4,2 тыс. мест (накопительным итогом). В настоящее время выполнение данного показателя составляет 100%.  |  2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе было создано и модернизировано 5052 рабочих места, из них 564 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих места | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе: – здравоохранении | в настоящее время с начала 2012 года создано и модернизировано 66 714 рабочих мест, что составляет 104% от планового показателя 2020 года (64 200 рабочих мест).В том числе, за 3 квартал 2020 года создано и модернизировано 5283 рабочих места (модернизировано 97, создано 5186 рабочих мест), что составляет 76 % от планового значения на 2020 год (6957) | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | на 2020 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 2 тыс. рабочих мест | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | – в социальной сфере  | За 9 месяцев 2020 года в системе социальной защиты модернизировано 143 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | – культуре | По состоянию на 01.10.2020 количество модернизированных рабочих мест в 2020 году составляет 78 единиц, создано новых – 117 единиц, что составляет 48,75% от плановых значений 2020 года.За период с 2012 года по 01.10.2020 количество модернизированных рабочих мест - 3985 единиц, создано новых рабочих мест 1698,5 единиц | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |
|  |  | – в сфере информатизации и связи | Плановое значение показателя на 2020 год составляет 21 600 единиц высокопроизводительных рабочих мест (постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП). | 2020 год | 01.10.2020 | 01.10.2020 | - | - | - |