Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596  
по состоянию на 01.01.2020 года

| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется  10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.01.2020 | 01.01.2020 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | - |
|  |  | в промышленности | в 2019 году созданы и модернизированы  743 рабочих мест | к 2020 году | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано)  2145 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | в торговле и услугах | создано и модернизировано  11958 мест |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | на 2019 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 48 800 тыс. рабочих мест |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  |  |  |
|  |  | в сфере туризма | целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2019 год установлен на уровне 3170 мест (нарастающим итогом). Выполнение данного показателя по состоянию  на 27 декабря 2019 года составляет 100% | к 2020 году | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе количество было создано и модернизировано 11 763 рабочих мест, из них 663 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе:  – здравоохранении | создано и модернизировано  6876 рабочих мест (модернизировано 6721, создано 155 рабочих места) |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | на 2019 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 2 тыс. рабочих мест |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | –в социальной сфере | модернизировано 805 рабочих мест в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | – культуре | количество модернизированных рабочих мест составляет 328 единиц, создано новых – 207 единиц |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - |
|  |  | – в сфере информатизации и связи | Плановое значение показателя на 2019 год составляет 20 400 единиц высокопроизводительных рабочих мест |  | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - |  |