Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596  
по состоянию на 01.10.2019 года

| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется  10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | - |
|  |  | в промышленности | в истекшем периоде 2019 года созданы и модернизированы  645 рабочих мест | к 2020 году | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано)  878 высокопроизводительных рабочих мест (51,6 % от годового плана) | к 2020 году | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | в торговле и услугах | создано и модернизировано  4839 мест (40,8% от годового плана) |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | на 2019 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 48 800 тыс. рабочих мест |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |
|  |  | в сфере туризма | целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2019 год установлен на уровне 3170 мест (нарастающим итогом). Выполнение данного показателя по состоянию на 30 сентября 2019 года составляет 100% | к 2020 году | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе количество было создано и модернизировано 4770 рабочих мест, из них 330 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе:  – здравоохранении | создано и модернизировано  4382 рабочих мест (модернизировано 4316, создано 66 рабочих мест), что составляет 64,4% от планового значения на 2019 год (6 800) |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | на 2019 год в соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года запланировано наличие 2 тыс. рабочих мест |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | –в социальной сфере | модернизировано 452 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | – культуре | количество модернизированных рабочих мест составляет 229 единицы, создано новых – 174 единицы, что составляет 100,75% от плановых значений 2019 года. |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - | - |
|  |  | – в сфере информатизации и связи | Плановое значение показателя на 2019 год составляет 18 100 единиц высокопроизводительных рабочих мест (постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП). |  | 01.10.2019 | 01.10.2019 |  | - |  |