ФОРМА

публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606 за январь-август 2015 года

| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 |
|  | от 07.05.2012 № 596 | П. 2 а) в области стратегического социально-экономического развития: |  | 2015 год | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) утвердить Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; | Согласование проекта нормативного правового акта об утверждении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочный период запланировано до 01 сентября 2015 года (в соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 11.12.2014 № 01-01-53/396). Срок согласование проекта НПА продлен до 01 октября 2015 года. | 2012-2015 гг. | до 01.10.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; | Законодательным Собранием Свердловской области 09.06.2015 принят Закон Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области». | 2012-2015 гг. | 15.06.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | П.2 д) в области модернизации и инновационного развития экономики 1) предусмотреть в составе разрабатываемых государственных программ Российской Федерации мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых производственных технологий | В регионе действует Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 646-ПП). 11 июня 2015 года резидент Химического парка «Тагил» ООО «Уральский центр нанотехнологий» осуществил запуск производства инновационной продукции: покрытия антимикробного профилактического длительного действия «Дезитол». На территории Свердловской области продолжается активная деятельность по развитию химического кластера – «Химический парк «Тагил». Создан Инновационно-технологический центр Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский». На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в июле 2015 года на стенде Свердловской области проведено около 20 мероприятий деловой программы. Вручены премии в сфере промышленности и инноваций, информационных технологий. | 2013-2015 гг. | 2014 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 2) утвердить государственные программы Российской Федерации, включая такие как «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а также Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров | В течение 2015 года внесены изменения в государственные программы Свердловской области, в том числе: «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 635-ПП); «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 681-ПП); «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2015 № 783-ПП); «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 29.04.2015 № 302-ПП), «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 700-ПП). | 2013-2015 гг. | 2013-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: |  | 2012-2015 гг. | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 3) представить в установленном порядке доклад о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов; | Принято постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области». В период с 01.01.2015 г. по 20.07.2015 г. в Свердловской области проведено 5 процедур общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей и 11 процедур общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млрд. рублей (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 758 «Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей»). | 2012-2015 гг. | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: |  | 2015 год | 2014 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса; | Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрена: − продажа на аукционе акций 15 открытых акционерных обществ. Принятие решения о преобразовании предприятий в акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, не планируется. Принятие решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами не планируется. | 2012-2015 гг. | 11.11.2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: |  | до 01.01.2015 | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) обеспечить существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации | С 2015 года в Свердловской области внедрена оценка регулирующего воздействия в пяти «пилотных» муниципальных образованиях и в городе Екатеринбурге. Свердловская область по итогам 2013-го и 2014 годов вошла в число регионов-лидеров по развитию института оценки регулирующего воздействия согласно рейтингам Минэкономразвития России и Высшей школы экономики. В Свердловской области нулевая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, установлена с 24 марта 2015, то есть все налогоплательщики, уплачивающие УСН и патент, которые зарегистрируются на территории Свердловской области после 24 марта 2015 года, в течение двух лет будут «на налоговых каникулах» и смогут высвободившиеся средства направлять на развитие собственного бизнеса. | до 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) представить в установленном порядке проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на основе качественных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата; | Оценка по показателю «Доля руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации, главных распорядителей и распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности» проводится Министерством финансов Российской Федерации. По итогам 2014 года вышеуказанный индикатор в Свердловской области составил 99,5%. | до 01.01.2015 | март 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». 30 июня 2015 года под руководством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко проведено заседание рабочей группы, на котором рассмотрены ход реализации Программы модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года и достижение целевых показателей Указа Президента РФ № 596 в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и на территории управленческих округов Свердловской области (протокол от 10.07.2015 № 236). По информации Управленческих округов СО по состоянию на 15.07.2015 создано и модернизировано 121 166 рабочих мест, в том числе создано новых - 74 898. | к 2020 году | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | Реализация инвестиционного проекта «Усовершенствование технологического процесса и формирование принципиально новых производственных линий по изготовлению сложнорежущего инструмента, и др.» ОАО «Свердловский инструментальный завод» позволила создать 50 новых рабочих мест. В рамках развития производственной деятельности в ООО «УМК «Пумори» создано 15 новых рабочих мест. В июне 2015 года в Полевском ГО состоялся пуск производства антимикробного покрытия под маркой «ДЕЗИТОЛ». В рамках реализации данного проекта создано15 рабочих мест, после выхода на проектную мощность планируется довести количество рабочих мест до 30. | по итогам года | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в агропромышленном комплексе | Создано 216 новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе: в сельском хозяйстве – 136 мест, в производстве пищевых продуктов – 80 мест. | к 2020 году | январь-август 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере торговли и услуг | Создано 2232 новых высокопроизводительных рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | Создано 1800 новых высокопроизводительных рабочих мест. | к 2020 году | январь-август 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере общественного питания | Создано 248 новых высокопроизводительных рабочее место. | к 2020 году | январь-август 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере бытового обслуживания | Создано 184 высокопроизводительных рабочих мест. |  | январь-август 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в строительном комплексе | Создано и модернизировано около 890 рабочих мест, из них 108 - новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе: − в строительной отрасли создано и модернизировано 710 рабочих мест, из них созданных – 43, − в производстве строительных материалов создано и модернизировано 180 рабочих мест, из них созданных – 65. | к 2020 году | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | на транспорте | На маршрутах регулярных пассажирских перевозок во втором квартале 2015 года создано 122 новых рабочих места. Для эвакуации и хранения задержанных в административном порядке транспортных средств создано 72 рабочих места. |  | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | В социальной сфере, в том числе: - здравоохранении | В первом полугодии модернизировано 1853 и создано 66 рабочих мест. |  | январь-июль 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | - социальной политике | Создано 23 рабочих места, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно – расчетный центр». |  | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | - культуре | Создано 51 новое и модернизировано 136 рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение производительности труда |  | к 2018 году |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | В Свердловской области разработан и реализуется план первоочередных мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению и развитию научно-производственной кооперации в отраслях промышленности на 2015-2017 годы. | к 2018 году | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сельском хозяйстве | По оценке, производительность труда в сельском хозяйстве составила 0,754 млн. рублей/чел. (60,3 % к аналогичному периоду 2011 года и 57,4 % от запланированного показателя на 2015 год). | к 2018 году | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в производстве пищевых продуктов | Производительность труда в производстве пищевых продуктов составила 2,236 млн. рублей/чел. (181,6 % к аналогичному периоду 2011 года и 81,5 % от запланированного показателя на 2015 год). | к 2018 году | январь-июль 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | Оборот на одного работающего в розничной торговле составил 2,521 млн. рублей/чел. (159 % к аналогичному периоду 2011 года или 59,7 % от годового плана на 2015 год). | к 2018 году | январь-июль 2015 |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: до 31 декабря 2015 года – 70 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - | Значение показате- ля может быть представ- лено по итогам 2015 года |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: 2015 год – 70 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | 5,2 | - | - | Значение показате- ля может быть представ- лено по итогам 2015 года |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» путем создания и развития сети филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ: до 31 декабря 2015 года – не менее: 90 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - |  |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» (в ред. от 15.07.2015 № 605-ПП) | Завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе подготовка зданий и помещений для филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за исключением муниципальных многофункциональных центров) | Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 2015 год – 90 процентов, в том числе: I квартал – 64 процента; II квартал – 65 процентов; III квартал – 80 процентов; IV квартал – 90 процентов | 31.12.2015 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 | - | I квартал II квартал III квартал IV квартал | 63,0 | - | - |  |
|  |  | Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (за исключением муниципальных многофункциональных центров) |  |  |  |  | 168,8 | 111,1 | - | Данные о финансировании приведены по состоянию на 01.05.2015 |
|  |  | Подготовка зданий и помещений для филиалов многофункциональных центров в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (за исключением муниципальных многофункциональных центров) |  |  |  |  | 212,0 | 140,0 | - |  |
|  |  | Разработка, доработка, внедрение и техническое сопровождение автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров, приобретение программного обеспечения |  |  |  |  | 27,3 | 15,3 | - |  |
|  |  | Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | 750,1 | 477,3 | - |  |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 5. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: до 31 декабря 2015 года – 40 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - |  |
| 6. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (в ред. от 17.07.2015 № 635-ПП) | Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде | Перевод 193 государственных и муниципальных услуг в электронный вид | 31.12.2015 | - | 2 квартал 2015 год | 44,7 | 25,7 | - |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2 обращения | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 2 единицы | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг – 15 минут | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги | среднее время ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги – 15 минут | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| 1. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | В рамках реализации государственной программы приступили к профессиональному обучению 829 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или 75,4 процента от плановой численности). Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых отношениях в 618 организациях Свердловской области разных форм собственности по 48 профессиям/ специальностям. Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, 124 женщины осваивают образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 44 женщины проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 2015 год – 1100 человек | 01.09.2015 729 женщин | III квартал |  | 5,4 | -5,3 | Бюджет-ные ассигно-вания утверж-дены в расчете на год |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал | 10,7 |  |  |  |
| 2. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | В рамках государственной программы к профессиональному обучению приступила 272 безработная женщина, имеющая детей в возрасте до трех лет. Профессиональное обучение осуществляется по 27 профессиям/ специальностям | 2015 год – 200 человек | 01.09.2015 272 женщины | III квартал |  | 2,3 | -1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал | 3,9 |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1. | Приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 23.12.2014 № 1723-П «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определённых групп взрослого населения на территории Свердловской области» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По состоянию на 14.09.2015 всего охвачено диспансеризацией 507890 человек, что составляет 69 % от плана на 2015 год (730870 чел.) | 31.12.2015 | 14.09.2015 | июль 2015 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения, в которых за январь-август 2015 года обследовано 131928 человек, из них 31685 детей | 31.12.2015 | 01.09.2015 | август 2015 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |