ФОРМА

публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606 за январь-октябрь 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя  | Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей) | Приме­чание |
| плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 |
|  | от 07.05.2012 № 596 | П. 2 а) в области стратегического социально-экономического развития: |  | 2015 год | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) утвердить Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; | Принято постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года» от 23.10.2015 № 979-ПП. | 2012-2015 гг. | до 01.10.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; | Законодательным Собранием Свердловской области 09.06.2015 принят Закон Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области». | 2012-2015 гг. | 15.06.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | П.2 д) в области модернизации и инновационного развития экономики1) предусмотреть в составе разрабатываемых государственных программ Российской Федерации мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых производственных технологий |  В регионе действует Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 646-ПП). На территории Свердловской области продолжается активная деятельность по развитию химического кластера – «Химический парк «Тагил».Создан Инновационно-технологический центр Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский».На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в июле 2015 года на стенде Свердловской области проведено около 20 мероприятий деловой программы. Вручены премии в сфере промышленности и инноваций, информационных технологий. В Свердловской области создаются новые и развиваются существующие технопарки. По состоянию на 01 октября 2015 года в реестре технопарков в Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» зарегистрировано 11 технопарков.Резидентами технопарков являются малые и средние инновационные компании. Согласно представленным ежегодным отчетам, количество малых и средних инновационных компаний, являющихся резидентами технопарков, составляет более 80 компаний, а численность работников в настоящее время превышает 3,5 тыс. человек.Согласно Закону Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», государственной программе Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП, в областном бюджете на 2015 года на исполнение программы развития инновационного территориального кластера, предусматривающей реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Титанового кластера Свердловской области, утверждены бюджетные ассигнования в объеме 30 000,0 тыс. рублей. В сентябре 2015 года заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области». | 2013-2015 гг. | 2014 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 2) утвердить государственные программы Российской Федерации, включая такие как «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а также Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров | В течение 2015 года внесены изменения в государственные программы Свердловской области, в том числе: «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 635-ПП); «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 16.09.2015 № 828-ПП); «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 1000-ПП); «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 961-ПП), «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 842-ПП). | 2013-2015 гг. | 2013-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: |  | 2012-2015 гг. | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 3) представить в установленном порядке доклад о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов; | Принято постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области».В период с 01.01.2015 г. по 01.10.2015 г. в Свердловской области проведено 5 процедур общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей и 16 процедур общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млрд. рублей (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 578 «Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей»).В соответствии с поручением Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера с 01.11.2015 на сайте http://zakupki.midural.ru прекращена публикация извещений об осуществлении закупок, планируемых за счет лимитов бюджетных обязательств на 2015 год, за исключением закупок, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений, закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, закупок по предоставлению кредитных средств. | 2012-2015 гг. | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: |  | 2015 год | 2014 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса; | Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014 № 969-ПП (ред. от 10.06.2015) предусмотрена:− продажа на аукционе акций 15 открытых акционерных обществ. Принятие решения о преобразовании предприятий в акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, не планируется. Принятие решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами не планируется. | 2012-2015 гг. | 11.11.2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: |  | до 01.01.2015 | 2015 год |  | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
|  |  | 1) обеспечить существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации | С 2015 года в Свердловской области внедрена оценка регулирующего воздействия в пяти «пилотных» муниципальных образованиях и в городе Екатеринбурге. Свердловская область по итогам 2013-го и 2014 годов вошла в число регионов-лидеров по развитию института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) согласно рейтингам Минэкономразвития России и Высшей школы экономики. В Свердловской области нулевая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, установлена с 24 марта 2015, то есть все налогоплательщики, уплачивающие УСН и патент, которые зарегистрируются на территории Свердловской области после 24 марта 2015 года, в течение двух лет будут «на налоговых каникулах» и смогут высвободившиеся средства направлять на развитие собственного бизнеса.16 октября 2015 года состоялась рабочая встреча Губернатора Е.В. Куйвашева с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым. В ходе встречи отмечен качественный рост показателей, характеризующих условия ведения предпринимательской деятельности в Свердловской области.  | до 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) представить в установленном порядке проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающий внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на основе качественных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата; | Оценка по показателю «Доля руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации, главных распорядителей и распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности» проводится Министерством финансов Российской Федерации.По итогам 2014 года вышеуказанный индикатор в Свердловской области составил 99,5% (оценка годовая). | до 01.01.2015 |  март 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».30 сентября 2015 года под председательством Заместителя руководителя рабочей группы, Министра экономики Свердловской области Д.Ю. Ноженко проведено заседание рабочей группы, на котором рассмотрены ход реализации Программы модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года и достижение целевых показателей Указа Президента РФ № 596 исполнительными органами государственной власти Свердловской области. | к 2020 году | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | За первое полугодие 2015 года реализация ОАО «Свердловский инструментальный завод» инвестиционного проекта «Усовершенствование технологического процесса и формирование принципиально новых производственных линий по изготовлению сложнорежущего инструмента, твердосплавного инструмента, серийного производства метчиков и сверл, пресс-форм и сварке ленточных пил с целью усиления конкурентных позиций перед импортным производителем, а в перспективе полного импортозамещения по указанному инструменту на территории Свердловской области и в других регионах» позволила создать 50 новых рабочих мест.В рамках развития производственной деятельности в ООО «УМК «Пумори» создано 15 новых рабочих мест.Во 2 квартале 2015 года в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» состоялся пуск первой очереди стратегического инвестиционного проекта «Прокатный комплекс» - цеха холодной прокатки. Создано 78 новых рабочих мест. Цех холодной прокатки является первой очередью масштабного инвестиционного проекта строительства нового высокотехнологичного прокатного комплекса по производству инновационной продукции для создания новейших самолетов и крупнотоннажных судов. В ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в рамках технического перевооружения и расширения производства создано 28 новых высокотехнологичных рабочих мест.В ОАО «Синарский трубный завод» в рамках реализации программ техперевооружения производства труб с резьбовым соединением класса «Премиум» создано 10 новых рабочих мест. 10 апреля 2015 года введено в эксплуатацию новое производство – шахта «Черемуховская-Глубокая», что обеспечило модернизацию более 700 рабочих мест в градообразующем предприятии «Севуралбокситруда».В июне 2015 года в Полевском ГО состоялся пуск производства антимикробного покрытия под маркой «ДЕЗИТОЛ». Производитель – участник фармацевтического кластера, резидент научно-внедренческого биомедицинского технопарка «Новоуральский» ООО «Уральский центр нанотехнологий». В рамках реализации данного проекта создано15 рабочих мест, после выхода на проектную мощность планируется довести количество рабочих мест до 30.В ОАО «Уралхиммаш» создано 15 новых рабочих мест, в ООО «Уральские локомотивы» − 41 рабочее место, ОАО «УПКБ «Деталь» − 20 рабочих мест, ОАО «Завод №9» − 40 рабочих мест, ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» − 40 рабочих мест.Также, согласно официальным статистическим данным за первое полугодие 2015 года в промышленности создано 889 рабочих мест. | по итогамгода  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в агропромышленном комплексе | Создано (модернизировано) 639 высокопроизводительных рабочих мест (75,2 % от годового плана), в том числе 347 мест в сельском хозяйстве и 292 места в производстве пищевых продуктов. | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере торговли и услуг | Создано 2816 мест (62,6 %), в том числе в оптовой торговле – 45 новых высокопроизводительных рабочих мест. | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | Создано 2108 новых высокопроизводительных рабочих мест. | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере общественного питания | Создано 385 новых высокопроизводительных рабочих мест. | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере бытового обслуживания | Создано 278 высокопроизводительных рабочих мест. | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в строительном комплексе | Создано и модернизировано 1553 рабочих места, из них 125 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест, в том числе:* в отрасли строительства создано и модернизировано 1123 рабочих места, из них созданных мест – 60,
* в производстве строительных материалов создано и модернизировано 430 рабочих мест, из них созданных мест – 65.
 | к 2020 году | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | на транспорте | На маршрутах регулярных пассажирских перевозок во втором квартале 2015 года создано 128 новых рабочих места. Для эвакуации и хранения задержанных в административном порядке транспортных средств создано 209 рабочих места. |  | январь-октябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | В социальной сфере, в том числе: - здравоохранении | В первом полугодии модернизировано 2669 рабочих мест, создано – 228 рабочих мест. |  | январь-июль 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | - физической культуре и спорте | Создано и модернизировано 156 рабочих мест, за счет ввода в эксплуатацию: ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец», спортивно - оздоровительного комплекса в городе Нижний Тагил, ФОК по улице Латвийской в поселке Компрессорный в городе Екатеринбурге, стадиона «Уралмаш», 4 футбольных поля в Западном управленческом округе. Созданы 15 новых рабочих мест в Арамильском и Заречном городских округах, за счет укомплектования тренерско-преподавательским составом, введенных в 2014 году спортивных объектов. Модернизировано 10 рабочих мест в Асбестовском ГО. |  | январь –сентябрь2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | - социальной политике | Создано и модернизировано 46 рабочих мест, в том числе:- создано 28 рабочих мест в государственном казенном учреждении Свердловской области «Областной информационно – расчетный центр»;- модернизировано 18 рабочих мест. |  | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | - культуре | Модернизировано рабочих мест в 2015 году 138,5 единиц, создано новых – 51,5 единиц, что составляет 27,1 процентов от плановых значений 2015 года.За период с 2012 года по 01.10.2015 количество модернизированных рабочих мест - 1593,5 единиц, создано новых рабочих мест 447 единиц. |  | январь-сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение производительности труда  |  | к 2018 году |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | В Свердловской области разработан и реализуется план первоочередных мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению и развитию научно-производственной кооперации в отраслях промышленности на 2015-2017 годы.  | к 2018 году | январь-октябрь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в строительстве | Производительность труда увеличилась на 8,9 % и составила 673 тыс. рублей на одного работника. |  | январь-июнь 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в сельском хозяйстве | Производительность труда составила 0,754 млн. рублей/чел. (189,3 % к аналогичному периоду 2011 года и 57,4 % от запланированного показателя на 2015 год). | к 2018 году | январь-июнь2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в производстве пищевых продуктов | Производительность труда составила 2,570 млн. рублей / чел. (184,2% к аналогичному периоду 2011 года и 93,7 % от запланированного показателя на 2015 год). | к 2018 году | январь-август2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | Оборот на одного работающего в розничной торговле составил 2,909 млн. рублей /чел. (159,8 % к аналогичному периоду 2011 года или 68,9 % от годового плана на 2015 год). | к 2018 году | январь-август 2015 |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: до 31 декабря 2015 года – 70 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - | Значение показате-ля может быть представ-лено по итогам 2015 года |
|  |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: 2015 год – 70 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | 5,2 | - | - | Значение показате-ля может быть представ-лено по итогам 2015 года |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» путем создания и развития сети филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ:до 31 декабря 2015 года – не менее:90 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - |  |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» (в ред. от 15.07.2015 № 605-ПП) | Завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе подготовка зданий и помещений для филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за исключением муниципальных многофункциональных центров) | Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг2015 год – 90 процентов, в том числе:I квартал – 64 процента;II квартал – 65 процентов;III квартал – 80 процентов;IV квартал – 90 процентов | 31.12.201531.03.201530.06.201530.09.201531.12.2015 | - | I кварталII кварталIII кварталIV квартал | 63,0 | 63,0 | - |  |
| Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (за исключением муниципальных многофункциональных центров) | 168,8 | 165,2 | - | Данные о финансировании приведены по состоянию на 01.11.2015 |
| Подготовка зданий и помещений для филиалов многофункциональных центров в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (за исключением муниципальных многофункциональных центров) | 212,0 | 212,0 | - |
| Разработка, доработка, внедрение и техническое сопровождение автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров, приобретение программного обеспечения | 27,3 | 27,3 | - |
| Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 750,1 | 477,3 | - |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 5. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:до 31 декабря 2015 года – 40 процентов | 31.12.2015 | - | 2015 год | - | - | - |  |
| 6. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (в ред. от 17.07.2015 № 635-ПП) | Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде | Перевод 193 государственных и муниципальных услуг в электронный вид | 31.12.2015 | - | 9 месяцев 2015 год | 44,7 | 29,1 | - |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринима­тельской деятельности |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2 обращения | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»  | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности -2 единицы | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг –15 минут | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги | среднее время ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги –15 минут | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 год | - | - | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| 1. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | В рамках реализации государственной программы приступили к профессиональному обучению 1122 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых отношениях в 881 организации Свердловской области разных форм собственности.Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению:осваивают образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 204 женщины;проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность 69 женщин | 2015 год – 1100 человек | 01.11.20151122 женщины | IV квартал |  | 6,5 | -4,2 | Бюджетные ассигно-вания утверж-дены в расчете на год |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал | 10,7 |  |  |  |
| 2. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | В рамках государственной программы к профессиональному обучению приступили 345 безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Профессиональное обучение осуществляется по 30 профессиям/специальностям. | 2015 год – 200 человек | 01.11.2015345 женщин | IV квартал |  | 3,2 | -0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | IV квартал | 3,9 |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1. | Приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 23.12.2014 № 1723-П «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определённых групп взрослого населения на территории Свердловской области» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По состоянию на 12.10.2015 всего охвачено диспансеризацией 633611 человек, что составляет 86,7 % от плана на 2015 год (730870 чел.) | 31.12.2015 | 01.11.2015 | октябрь 2015 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы.На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения, в которых за январь-сентябрь 2015 года обследовано 148297 человек, из них 36815 детей | 31.12.2015 | 01.10.2015 | сентябрь 2015 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  |