**Отчет**

**о реализации государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» за I квартал 2016 года**

В процессе реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» за I квартал 2016 года достигнуты следующие результаты.

**Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Свердловской области».**

Мероприятие «Расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения».

В I квартале 2016 года разработано и принято постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 162-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на II квартал 2016 года».

Мероприятие «Обеспечение разработки и представления в Правительство Свердловской области прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу».

В рамках разработки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2017-2019 годы в I квартале 2016 года ежемесячно осуществлялся мониторинг важнейших показателей социально-экономического развития Свердловской области.

Информация об итогах социально-экономическом развития Свердловской области публикуется на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области (http://economy.midural.ru/). За I квартал 2016 года опубликованы 8 пресс-релизов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу» проект постановления Правительства Свердловской области о прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период будет разработан в III квартале 2016 года.

Мероприятие «Осуществление взаимодействия с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по вопросам получения статистической информации, в том числе формирование перечня статистических работ, ведение реестра поступающей информации».

В рамках осуществления взаимодействия с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по вопросам получения статистической информации, в том числе формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей в 2016 году заключен Государственный контракт со Свердловскстатом (№ 15-5 юр/173 от 18 февраля 2016 года) об оказании услуг, предоставляемых статистическими ведомствами различных уровней государственного управления (далее – Контракт).

В настоящее время организован мониторинг получения статистической информации в соответствии с Контрактом и формирование статистической базы Министерства экономики Свердловской области за 2016 год.

Мероприятие «Организация проведения заседаний Координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации».

В соответствии с Планом работы Министерства экономики Свердловской области на 2016 год (№1 от 11.01.2016) первое заседание Координационной комиссии по адаптации экономики Свердловской области к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации запланировано в апреле 2016 года.

**Подпрограмма 2 «Комплексное развитие человеческого капитала».**

Мероприятие «Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)».

В соответствии с приказом Министерства экономики Свердловской области от 23.03.2016 № 21 организован отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) в 2016 году.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) планируется перечислить соответствующему муниципальному образованию во II квартале 2016 года.

Целевой показатель «Уровень доходов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (манси)» в 1 квартале 2016 году составил 5,3 тысяч рублей/человека, или 123,3 % от планового показателя.

Мероприятие «Обеспечение подготовки в установленном порядке прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области».

В целях совершенствования порядка подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области проанализирован опыт подготовки в 2015 году, изучен опыт подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов в отдельных субъектах Российской Федерации.

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области разработан на 2016–2022 годы, организована работа по подготовке прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области на 2017–2023 годы.

Мероприятие «Обеспечение подготовки среднесрочного прогноза потребности в подготовке специалистов для организаций, расположенных на территории Свердловской области».

В целях совершенствования порядка подготовки прогноза потребности в подготовке кадров для организаций Свердловской области проанализирован опыт подготовки в 2015 году, изучен опыт подготовки прогноза потребности в подготовке кадров в отдельных субъектах Российской Федерации.

01.03.2016 состоялось заседание Координационного совета Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской области, на котором рассмотрены вопросы:

- установления и выполнения контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, в том числе отдельными образовательными организациями Свердловской области;

- разработки и внедрения региональной дорожной карты кадрового обеспечения промышленного роста, включающей в себя механизмы обеспечения промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов подготовки кадров, а также механизмы внедрения элементов системы дуального обучения и системы мониторинга качества подготовки кадров.

Правительством Свердловской области совместно со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на основании примерной модели организации работ по формированию элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне, принятой Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, предполагается создание в Свердловской области регионального центра профессиональных квалификаций на базе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и Межотраслевого центра развития квалификаций ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина».

Вопросы координации внедрения и реализации новой системы профессиональных квалификаций предполагается возложить на Координационный совет Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской области под руководством Заместителя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области   
Г.М. Кулаченко.

Организована работа по подготовке прогноза потребности в подготовке кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, детализированного по специальностям и профессиям в разрезе городских округов и муниципальных районов Свердловской области, на 2017 год.

Мероприятие «Обеспечение методического сопровождения, организационно-методологической работы по разработке прогнозов баланса трудовых ресурсов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

В стадии разработки методика прогнозирования потребности в подготовке кадров и прогнозирования дополнительной потребности в кадрах организаций Свердловской области.

Мероприятие «Комплексный анализ прогнозов баланса трудовых ресурсов и прогнозов потребности в подготовке кадров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

В целях совершенствования порядка подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области и прогноза потребности в подготовке кадров проанализирован опыт подготовки в 2015 году, изучен опыт подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов и прогноза потребности в подготовке кадров в отдельных субъектах Российской Федерации.

В стадии разработки методика прогнозирования потребности в подготовке кадров и прогнозирования дополнительной потребности в кадрах организаций Свердловской области.

В рамках подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области на 2017–2023 годы и прогноза потребности в подготовке кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, детализированного по специальностям и профессиям в разрезе городских округов и муниципальных районов Свердловской области, на 2017 год осуществляется комплексный анализ прогнозов баланса трудовых ресурсов и прогнозов потребности в подготовке кадров муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятие «Мониторинг и анализ демографических процессов в Свердловской области, выявление диспропорций демографического развития, подготовка предложений по их устранению».

Организовано и проведено выездное заседание рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Заседание состоялось в Свердловском областном центре медицинской профилактики.

Разработан проект плана мероприятий по реализации 1 подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года, постановление об его утверждении проходит согласование в установленном порядке.

Ежемесячно во исполнение пункта 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 10 июня 2015 года № ДМ-П12-51пр в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской федерации направляется информация о мерах по снижению смертности и повышению рождаемости, реализуемых в Свердловской области (в 1 квартале направлено 3 отчета).

Мероприятие «Обеспечение организации заседаний советов при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» и мониторинг реализации их решений».

Заседания советов при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» проведено 07 апреля 2016 года.

Мероприятие «Мониторинг достижения целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

Мониторинг реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года осуществляется по 42 показателям. По итогам 2015 года достигнуты –36, или 86%.

Не достигнуты целевые показатели снижения смертности от новообразований и туберкулёза, при этом отмечается их положительная динамика относительно 2014 года, отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (при плане 25% исполнение составило 19,3%), рост реальной заработной платы (98,2% при плане 100%), ожидаемой продолжительности жизни (69,83 при плане 72 года), создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.

Итоги реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации рассмотрены на совещании в аппарате Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, направлен доклад Губернатору Свердловской области о ходе реализации указов, отчетная и плановая информация занесена в систему ГАС Управление.

На сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в том числе Министерства экономики свердловской области, ежеквартально размещается публичная отчетность о ходе реализации указов.

Ежемесячно информация о достижении параметров повышения заработной платы отдельным категориям, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, направляется в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Мероприятие «Мониторинг повышения заработной платы категориям работников, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Мониторинг повышения заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года   
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.05.2013 № 632-РП «О мониторинге повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ежемесячном режиме.

За I квартал 2016 года параметры повышения средней заработной платы выполнены по педагогическим работникам учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работникам учреждений культуры и педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения, врачам и среднему медицинскому персоналу по отношению к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год.

Мероприятие «Мониторинг реализации Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области «Новое качество жизни уральцев».

Мониторинг реализации Концепции осуществляется в ежегодном режиме: до 20 апреля года, следующего за отчетным, доклад о ходе реализации Концепции направляется в адрес Губернатора Свердловской области.

По итогам 2015 года Свердловская область сохранила свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни, проводимом рейтинговым агентством РИА-рейтинг, заняв 10 место.

Из шести регионов Уральского федерального округа Свердловская область по качеству жизни занимает 2 место (первое место – Ханты-Мансийский АО – Югра).

За 2015 год 58 из 64 (90,6 процента) установленных целевых показателей и индикаторов Концепции, характеризующих их достижение, выполнены.   
Из 6 недостигнутых показателей по 4 отклонение от плана составляет не более   
10 процентов.

По двум показателям отклонение более 10 процентных пунктов.

Невыполнение по показателю «реальные располагаемые денежные доходы населения (к уровню 2012 года)» составило 19,9 процентного пункта. Это связано с замедлением темпов роста основных макроэкономических показателей, начиная с 2013 года, на фоне ускоренного роста уровня инфляции в Свердловской области (115,8 процента в 2015 году против 107,9 процента в 2014 году).

Одновременно наблюдалось замедление роста оплаты труда в ведущих отраслях реального сектора по итогам 2015 года (металлургическое производство, добыча полезных ископаемых, торговля и производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования, сельское хозяйство; химическое производство).

Кроме того, в отдельных отраслях реального сектора среднемесячная заработная плата в 2015 году сложилась ниже уровня 2014 года: в производстве транспортных средств и оборудования – 94,6 процента; в строительстве – 98,8 процента.

Невыполнение по показателю «количество зарегистрированных преступлений» составило 24,7 процента. Общий рост числа зарегистрированных преступлений связан с увеличением количества хищений чужого имущества, а также фактов мошенничества, при этом произошло снижение по тяжким и особо тяжким составам.

Мероприятие «Мониторинг реализации комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014 - 2016 годы».

Общий объем средств на финансирование комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы» за 1 квартал 2016 году составил 32 125,74 тыс. рублей, или 29,7 к плану года, из них: областной бюджет – 32 125,74 тыс. рублей, или 31,3%.

Государственную поддержку получили 58 социально ориентированных некоммерческих организации, реализовано 104 социально значимых проектов.

Мероприятие «Формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций».

По итогам I квартала 2016 года реестр содержит 756 реестровых записей и будет размещен до 30 апреля 2016 года на сайте Министерства экономики Свердловской области.

Мероприятие «Обеспечение подготовки и согласования заявки о потребности Свердловской области в контрольных цифрах приема в вузы Свердловской области на очередной год за счет средств федерального бюджета».

Заявка о потребности Свердловской области в контрольных цифрах приема в высшие учебные заведения Свердловской области на 2018 год за счет средств федерального бюджета будет согласована и направлена в установленном порядке в Министерство образования и науки Российской Федерации в 4 квартале 2016 года.

**Подпрограмма 3 «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов».**

Мероприятие «Организационно-методическое руководство разработкой проектов государственных программ, комплексных программ, внесения изменений в них; ведение реестра государственных программ и комплексных программ, мониторинг их реализации».

Министерством ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой базы с учетом практики ее применения.

В 2016 году в Свердловской области продолжается реализация 28 государственных программ Свердловской области на период до 2020 года, обеспечивая более 97 процентов программных расходов областного бюджета.

Министерством ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы в части управления, реализации и оценки эффективности реализации государственных и комплексных программ Свердловской области, а также работа в целях обеспечения соответствия государственных программ Свердловской области параметрам основному документу стратегического планирования Свердловской области - Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ.

Министерство экономики Свердловской области осуществляет ежеквартальный мониторинг государственных программ Свердловской области.

Целевой показатель «Доля расходов областного бюджета, сформированных программно-целевым методом, в общем объеме расходов областного бюджета» в I квартале 2016 года составил 97,6 процентов, или 108,4 % от планового значения.

Мероприятия. Проведение проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Формирование реестра строительства (реконструкции) объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета.

Заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов) подготовлены в установленные сроки.

Министерством экономики Свердловской области в соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП   
«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и достоверность определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов» на постоянной основе осуществляются мероприятия по подготовке заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и формированию реестра объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета.

За I квартал 2016 года рассмотрено в установленный срок 66 инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовлено: 37 положительных заключений, 24 отказа в проведении проверки, 5 отрицательных заключения, содержащих мотивированные выводы о нецелесообразности использования средств областного бюджета на общую сумму 1,3 млрд. рублей в указанные   
в инвестиционных проектах сроки их реализации.

Целевой показатель «Доля подготовленных в установленные сроки заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов)»   
в I квартале 2016 года составил 100 процентов, или 100 % от планового значения.

Мероприятия. Обеспечение поддержания кредитного рейтинга Свердловской области не ниже уровня «ВВ». Организация присвоения (пересмотра) кредитного рейтинга Свердловской области.

5 февраля 2016 года агентством Standart and Poor`s подтвержден кредитный рейтинг Свердловской области на уровне ВВ, прогноз «Стабильный».

Мероприятие. Подготовка проектов законов Свердловской области о налогах.

В I квартале 2016 года подготовлены законопроекты, предусматривающие установление отдельных особенностей налогообложения резидентов территорий опережающего развития:

1) «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области», предусматривающий установление 10 летнего льготного периода, предоставления пониженных ставок налога, зачисляемого в областной бюджет, в размере 5 % в течение первых пяти лет и 10 % в течение следующих пяти лет. Применение пониженных ставок предусмотрено с налогового периода, в котором резидентом территории опережающего развития впервые получена прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего развития;

2) «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», предусматривающий освобождение от уплаты налога резидентов территорий опережающего развития в течение 5 лет и производителей пива на территории Свердловской области.

Мероприятие. Организация проведения заседаний Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности. мониторинг предоставления налоговых преференций в Свердловской области.

Заседаний Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности в I квартале 2016 года не проводилось.

Мероприятие. Проведение анализа использования и эффективности применения налоговых преференций, предоставленных законодательством Свердловской области.

Учитывая сроки предоставления налоговой отчетности Управлением ФНС России по Свердловской области по показателям недоимки в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот, проведение анализа использования и эффективности применения налоговых преференций, предоставленных региональным законодательством, будет осуществляться в IV квартале 2015 года.

Мероприятие «Организация присвоения (пересмотра) кредитного рейтинга Свердловской области».

В 2016 году запланировано мероприятие по оплате услуг рейтингового агентства в объеме 900 тыс. рублей.

По итогам открытого конкурса, проведенного Министерством экономики Свердловской области в феврале 2016 года, заключен государственный контракт на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Свердловской области по международной и национальной шкале с московским филиалом компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» («Fitch Ratings CIS Ltd», Великобритания) (на сумму 750 тысяч рублей).

**Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного и муниципального управления».**

Мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг».

За I квартал 2016 года Министерством экономики Свердловской области подготовлен проект распоряжения Правительства Свердловской области   
«О заключении в 2016 году долгосрочного государственного контракта на оказание услуг по проведению мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области».

Сумма бюджетных средств, предусмотренная для финансирования данного мероприятия в 2016 году определена в размере 4 301,1 тыс. рублей, объем лимитов субсидии, доведенный Министерству экономики Свердловской области на указанные цели составил 3 440,9 тыс. рублей. Расходование бюджетных средств на указанное мероприятие в I квартале 2016 года не производилось.

Мероприятие «Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сумма бюджетных средств, предусмотренная для финансирования данного мероприятия в 2016 году определена в размере 956 213,8 тыс. рублей, объем лимитов субсидии, доведенный учреждению на указанные цели составил 860 592,4 тыс. рублей.

Объем финансирования данного мероприятия по состоянию на отчетную дату составил 215 148,1 тыс. рублей.

В I квартале 2016 года организована работа по оказанию государственных и муниципальных услуг заявителям в 82 филиалах учреждения, расположенных в 73 муниципальных образованиях Свердловской области. Введено в эксплуатацию 914 «окна» по приему физических и юридических лиц, соответствующих требованиям правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Мероприятие «Организация работы по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления».

В части организации работы по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области:

1) в связи с изменением федерального законодательства принято постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2016 № 60-ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588 ПП»;

2) подготовлен доклад Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области за 2015 год и планируемых значениях на трехлетний период, который направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 31.03.2016 № 01-01-70/5153.

В части организации работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) в связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2016 № 179-ПП «О внесении изменений в состав участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП»;

2) распределение грантов бюджетам городских округов (муниципальных районов) для содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области будет произведено в III квартале 2016 года по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015 год. Средства грантов из областного бюджета планируется перечислить муниципальным образованиям-победителям в IV квартале 2016 года.

Мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию регуляторной политики, в том числе развитию института оценки регулирующего воздействия»

Годовой отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия направлен Председателю Правительства Свердловской области Д.В. Паслеру письмом от 29.02.2016 № 09-01-81/909 и размещён на сайте «Административная реформа Свердловской области» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/. Значение целевого показателя «Своевременное представление годового отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области» достигнуто, исполнение - 100 %.

В 2016 году экспертиза нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, запланирована во II - IV кварталах 2016 года в соответствии с приказом Министерства экономики Свердловской области от 18.12.2015 № 93   
«Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2016 год».

Сводные доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области по итогам 2015 года представлены в Минэкономразвития России путем размещения на портале   
ГАС «Управление» в установленный федеральным законодательством срок, исполнение – 100%.

Целевой показатель «Своевременное представление годового отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области» выполнен со сроком 29.02.2016 и составляет 100 % от планового значения.

Мероприятие «Формирование и реализация «дорожных карт» по достижению целевых показателей эффективности исполнительных органов государственной власти Свердловской области»

Ответственными исполнительными органами государственной власти Свердловской области организована работа по актуализации утвержденных в 2015 году «дорожных карт» по достижению целевых показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области с учетом фактических значений показателей за 2015 год.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года».**

Мероприятие «Разработка программного модуля «Стратегическое планирование».

Министерством экономики Свердловской области утвержден план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2016 год (приказ Министерства экономики Свердловской области от 27.01.2016 № 2), подготовлено описание объекта закупки, инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок оценки конкурсных заявок на участие в конкурсе, проект государственного контракта на выполнение работ по разработке программного модуля «Стратегическое планирование: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», обоснование начальной (максимальной) цены по объекту закупки «Разработка программного модуля «Стратегическое планирование»: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат)»

За I квартал 2016 года на обеспечение деятельности Министерства экономики Свердловской области профинансировано 18 435,8 тыс. рублей (24% от плана).

Все целевые показатели, достижение которых запланировано на I квартал 2016 года, выполнены.