Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606
по состоянию на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя  | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | Примечание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется 10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | - |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано 1420 высокопроизводительных рабочих места | к 2020 году | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано) 1287 высокопроизводительных рабочих места (112 % к годовому плану) | к 2020 году | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | в торговле и услугах | 6703 (108, % к годовому плану), в том числе в розничной торговле – 3850 места (101,3 % к годовому плану), в общественном питании – 993 места (141,9 % к годовому плану)). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в бытовом обслуживании  | 1206 места (100,5 % к годовому плану |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В жилищно-коммунальной сфере | соответствии с отраслевой программой составляет 6300 единиц, достижение установленного показателя по итогам 2017 года ожидается в полном объеме |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |
|  |  | в дорожном хозяйстве | создано 730 высокопроизводительных рабочих мест. |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |
|  |  | в сфере туризма | Целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2017 год установлен на уровне 2860 мест (нарастающим итогом). В настоящее время выполнение данного показателя составляет 105 % или 2979 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | в строительном комплексе | за 2017 год всего в строительном комплексе количество созданных и модернизированных рабочих мест (прогнозного) составит не менее 8450 (плановое значение в 2017 году), из них 770 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест, в том числе:- в отрасли строительство создано и модернизировано 3150 рабочих места, из них созданных дополнительных мест – 550, - в производстве строительных материалов создано и модернизировано 5650 рабочих мест, из них созданных дополнительных мест – 220. | к 2020 году | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе: – здравоохранении | создано и модернизировано 4547 рабочих мест, что составляет 108,3 % от планового значения на 2017 год (4 200 рабочих мест) |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | модернизировано 371 рабочее место, в том числе создано 249 рабочих мест, модернизировано 122 рабочих места. |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | – социальной политике | создано и модернизировано 104 рабочих места, в том числе создано 2 рабочих места в государственном казенном учреждении Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», модернизировано – 102 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
|  |  | – культуре | количество модернизированных рабочих мест в 2017 году составляет 465 единиц, создано новых – 192 единицы, что составляет 187,7 процентов от плановых значений 2017 года |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  | - | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| **Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | По предварительным итогам удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составила 96,05%.  | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | - | - |
|  |
| **Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг** |
|  | Постановление Правительства Свердловской области № 1209-ПП | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг, по итогам 2017 года составила 100 % (план на 2017 год – 90 %). На текущий момент количество государственных услуг, предоставляемых заявителям в МФЦ, составляет 261, из них: 67 оказываемых федеральными органами исполнительной власти; 194 оказываемая исполнительными органами власти Свердловской области власти. Предоставляется 4 255 муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Также на текущий момент в МФЦ предоставляется 2 комплексные услуги по государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей, доступны 16 жизненных ситуаций для граждан. | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 1004,2 | 1004,2 |  |
| **Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме по итогам 2016 года составила 47,2%  | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | - |  - |
| **Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности** |
| 3. | ПостановлениеПравительства Свердловской области № 92-ПП | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по предварительной информации в 2017 году составляет 2 раза | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | - | - |
| **Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг** |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг по предварительной информации в 2017 году составляет 9,46 минуты | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | - | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| **Суммарный коэффициент рождаемости** |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013№ 1272-ПП«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | По итогам 2017 года по направлению центров занятости приступили к профессиональному обучению 976 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или 114,5 процента от плановой численности на 2017 год). Профессиональное обучение организовано для женщин, состоящих в трудовых отношениях в 747 организациях по 51 наименованию профессий/специальностей Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, для 305 женщин организовано профессиональное обучение по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 56 женщин проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность.  | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 6,8 | 6,7 | - |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области в 2011 году установлен областной материнский капитал, выплачиваемый на третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) начиная с 01 января 2011 года. С 2014 года начата выплата областного материнского капитала (в 2017 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 126,4 тыс. рублей, при рождении одновременно трёх и более детей размер капитала увеличивается до 189,6 тыс. рублей). По состоянию на 01 января 2018 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 51 381 сертификат на областной материнский (семейный) капитал, из них в 2017 году – 9210. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 22 395 семей, из них: на приобретение (строительство) жилого помещения направили средства 57,6 % семей; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 14,1 % семей; на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 12,6% семей; на оплату платных образовательных услуг – 5,7% семей; на оплату иных, связанных с образованием расходов, – 5,2 % семей; на оплату платных медицинских услуг – 4,7% семей; на прочие – 0,1 % семей. | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 762,8 | 807,0 | - |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 23.03.2017 № 188-ПП) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.По состоянию на 01.01.2018 выплата произведена 17 080 гражданам на 18 210 детей. Объем финансирования составил 2 539 075,4 тыс. рублей. | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 2270,6 | 2539,1 | - |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собствен-ность на которые не разграничена.*В Свердловской области количество граждан, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков, составляет: - включенных в областную очередь – 22 478 (в том числе: 8 025 – многодетные семьи), - включенных в муниципальную очередь – 66 005 (в том числе 17 156 –многодетные семьи).**В 2017 году льготным категориям граждан однократно бесплатно**в собственность для индивидуального жилищного строительства**планируется предоставить 1800 земельных участков, в том числе 1000 - семьям, имеющим трех и более детей.**По состоянию на 26.12.2017 предоставлено 1972 земельных участка, из них 1858 – многодетным семьям* | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 40,0 | 36,6 | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 20.12.2016 № 2450-п«О численности граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2017 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По итогам 2017 года охвачено диспансеризацией более 563 тысяч человек, что составляет 76,4% от плана на 2017 год (737 155 человек).  | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  -  |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения. За 2017 год центрами здоровья выполнено 216,5 тыс. посещений, что составляет 81,5 % годового плана (265,7 тыс. посещений). | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |  -  |