Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606   
по состоянию на 01 апреля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | |
| 1. |  | П. 2 б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: |  | 2012-2015 годы | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |
|  |  | 3) представить в установленном порядке доклад о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов; | С 01 января 2017 года в Свердловской области не проводится процедура общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей. В период с 01.01.2017 по 20.03.2017 в Свердловской области не проводились процедуры общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млрд. рублей (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 758 «Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей») | 2012-2015 годы | 01.04.2017 | 01.04.2017 |  |  |  |
| 2. |  | П. 2 в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: |  | 2015 год | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области |
|  |  | 1) внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества  на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение  до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса; | Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый 2018 и 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 807-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2016 № 850-ПП), предусмотрена продажа акций 8 акционерных обществ. | 2012-2015 годы | 01.04.2017 | 01.04.2017 |  |  |  |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | Под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского проведено заседание рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 30 марта 2017 года (протокол от 10.04.2017 № 59).  Доклады представлены управляющими Западным и Южным управленческими округами Свердловской области, Министром инвестиций и развития Свердловской области. | к 2020 году | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | - |
|  |  |  | На территории Свердловской области реализуется **10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года**, в том числе: |  | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано 984 высокопроизводительных рабочих места, в том числе: модернизировано – 688, создано новых – 296; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-декабрь 2016 года | - | - | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано и модернизировано 107 высокопроизводительных рабочих места, в том числе: в сельском хозяйстве – 14 мест, в производстве пищевых продуктов – 93 места; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в розничной торговле | создано и модернизировано 756 высокопроизводительных рабочих мест; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в сфере общественного питания и бытового обслуживания | создано и модернизировано 152 рабочих места; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в сфере туризма | создано 93 новых рабочих места во вновь открывшихся средствах размещения (г. Екатеринбург) | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-декабрь 2016 года | - | - | - |
|  |  | в строительном комплексе | создано и модернизировано  1793 рабочих места, из них 6 – новых высокопроизводительных рабочих места, в том числе: − в строительной отрасли создано и модернизировано 506 рабочих места, из них новых – 6,  − в производстве строительных материалов модернизировано 1287 рабочих мест; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | на транспорте и связи | в сфере деятельности операторов связи по развитию инфраструктуры подвижной сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области создано 1126 новых рабочих места.  В сфере транспорта создано 276 рабочих места. При реализации крупнейших проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения создано 287 рабочих места (при производстве строительно-монтажных работ); | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-декабрь 2016 года | - | - | - |
|  |  | в социальной сфере, в том числе:  - здравоохранении | создано и модернизировано 898 высокопроизводительных рабочих места. Из них модернизировано – 885 мест, создано новых – 13; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | - физической культуре и спорте | создано и модернизировано 0 рабочих мест; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | - социальной политике | модернизировано 102 высокопроизводительных рабочих места; | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | - культуре | создано и модернизировано 87 высокопроизводительных рабочих мест. Из них модернизировано – 50, создано новых – 37. | к 2020 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
| 4. |  | Увеличение производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | производительность труда составила 4,5 млн. рублей на одного работника (150 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | 01.04.2017 | январь – декабрь 2016 года | - | - | - |
|  |  | в строительстве | производительность труда составила 1,935 млн. рублей на одного работника (139 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | 01.04.2017 | январь – декабрь 2016 года | - | - | - |
|  |  | в сельском хозяйстве | производительность труда в сельском хозяйстве составила 0,311 млн. рублей/чел. (157,9 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в производстве пищевых продуктов | производительность труда в производстве пищевых продуктов составила 0,783 млн. рублей/чел. (274,7 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
|  |  | в розничной торговле | оборот на одного работающего составил 0,804 млн. рублей/чел. (201 % к аналогичному периоду 2011 года) | к 2018 году | 01.04.2017 | январь-март 2017 года | - | - | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | |
| **Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг года по итогам 2016 года составил 96,64 %  (план на 2017 год – 85 %) | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | - |
|  |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 1209-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам 2016 года составил 96,64 % (план на 2017 год – 85 %) | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 3,4 | 0,0 | - |
| **Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
| **3.** | Постановление Правительства Свердловской области № 1209-ПП | Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг, по итогам I квартала 2017 года составила 99,07 % (план на 2017 год – 90 %). По состоянию на 01 апреля 2017 года в многофункциональных центрах заявителям предоставляется 243 государственные услуги, из них: 67 государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти; 176 государственных услуг, оказываемых исполнительными органами власти Свердловской области; 4354 муниципальных услуг | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 1004,2 | 248,5 | - |
| **Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** | | | | | | | | | |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме по итогам 2016 года составила 42,5 % (план на 2017 год – 60 %) | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | - |
| 5. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 16.02.2017 № 80-ПП) | Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде, по итогам 2016 года составило 173 единицы (план на 2017 год – 202 единицы) | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 26,1 | 0,0 | - |
| **Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | |
| 6. | Постановление  Правительства Свердловской области № 92-ПП | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по итогам I квартала 2017 года составляет 2 раза | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | - |
| **Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг** | | | | | | | | | |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг по итогам I квартала 2017 года составляет 9,3 минуты | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | - | - | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | |
| **Суммарный коэффициент рождаемости** | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | По итогам I квартала 2017 года приступили к профессиональному обучению 258 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых отношениях в 225 организациях по 35 профессиям/специальностям, в том числе: бухгалтер, маникюрша, менеджер по персоналу, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (освоение прикладных программных продуктов (1С:Предприятие, 1С:Управление торговлей), парикмахер, повар, портной, швея, специалист по составлению и проверке сметной документации, специалист по созданию и эксплуатации веб-сайтов и иным. Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, для 66 женщин организовано профессиональное обучение по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 33 женщины проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 6,6 | 0,2 | - |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала.  По итогам I квартала 2017 года (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 44 286 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Подано заявлений на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала – 17 416. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала  16 169 семей (полностью 12 039, частично 4130).  С 2016 года областной материнский (семейный) капитал можно направить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 762,8 | 147,9 | - |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 23.03.2017 № 188-ПП) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По итогам I квартала 2017 года выплата произведена 16 338 гражданам на 17 462 ребенка | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 2270,6 | 616,9 | - |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собствен-ность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собствен-ность на которые не разграничена.  По итогам I квартала 2017 года в Свердловской области количество граждан, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков, составляет: включенных в областную очередь – 20 489 (в том числе 6901 – многодетные семьи); включенных в муниципальную очередь – 62 628 (в том числе 15 343 – многодетные семьи).  В 2017 году льготным категориям граждан однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства планируется предоставить 1800 земельных участков, в том числе 1000 – семьям, имеющим трех и более детей. По состоянию на 01.04.2017 предоставлено 511 земельных участков, из которых 465 – многодетным семьям. | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 20,0 | 0,0 | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 20.12.2016 № 2450-п  «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2017 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По итогам I квартала 2017 года охвачено диспансеризацией 173 967 человек, что составляет 24 % от плана на 2017 год (737 155 человек) | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | - |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения. По итогам I квартала 2017 года центрами здоровья выполнено 48,5 тыс. посещений, из них более 14 тыс. посещений детьми | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | - |