Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606   
по состоянию на 01.04.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется 10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.04.2018 | 01.04.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано 117 высокопроизводительных рабочих места | к 2020 году | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано) 152 высокопроизводительных рабочих места (10,1 % к годовому плану) | к 2020 году | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в торговле и услугах | 1030 (6,9 % к годовому плану), в том числе в розничной торговле – 760 мест (16,9 % к годовому плану), в общественном питании – 94 места (11,75 % к годовому плану)). |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в бытовом обслуживании | 176 мест (12,6 % к годовому плану |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | На 2018 год плановое количество мест в соответствии с отраслевой программой составляет 5200 единиц |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в сфере туризма | Целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2018 год установлен на уровне 3050 мест (нарастающим итогом). В настоящее время выполнение данного показателя составляет 99,5% или 3034 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе создано и модернизировано 1749 рабочих мест, из них 171 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе:  – здравоохранении | создано и модернизировано 885 рабочих мест, что составляет 17,2 % от планового значения на 2018 год (5 159 рабочих мест)) |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | создано и модернизировано 50 рабочих мест, в том числе создано 29 рабочих мест, модернизировано 21 рабочих места. |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – социальной политике | модернизировано 111 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – культуре | Количество модернизированных в 1 квартале текущего года рабочих мест составляет 43 единиц, создано новых – 31 единицы, что составляет 21,1% от плановых значений 2018 года |  | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  | | - | | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| **Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составила 96,05%. | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | | | - | - |
|  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| **Суммарный коэффициент рождаемости** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | По итогам I квартала 2018 года по направлению центров занятости приступили к профессиональному обучению 326 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или 39,4 процента от плановой численности на 2018 год). Профессиональное обучение организовано для женщин, состоящих в трудовых отношениях в 273 организациях по 32 наименованиям профессий/специальностей, в том числе: бухгалтер, парикмахер, специалист по кадрам, мастер по маникюру, агент по закупкам и иным  Из общей численности женщин, приступивших к профессиональному обучению, для 110 женщин организовано профессиональное обучение по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 13 женщин проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 11,1 | | 0,8 | | - |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области в 2011 году установлен областной материнский капитал, выплачиваемый на третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) начиная с 01 января 2011 года. С 2014 года начата выплата областного материнского капитала (в 2017 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 126,4 тыс. рублей, при рождении одновременно трёх и более детей размер капитала увеличивается до 189,6 тыс. рублей).  По состоянию на 01 апреля 2018 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 53 324 сертификата на областной материнский (семейный) капитал, из них в 2018 году – 1944. Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 24 274 семей, из них: на приобретение (строительство) жилого помещения направили средства 56,3 % семей; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 13,4 % семей; на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 12,8% семей; на оплату платных образовательных услуг – 6,4% семей; на оплату иных, связанных с образованием расходов, – 5,9 % семей; на оплату платных медицинских услуг – 5,1% семей; на прочие – 0,1 % семей. | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 806,2 | | 184,5 | | - |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 23.03.2017 № 188-ПП) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.04.2018 ежемесячная выплата произведена 17 214 гражданам на 18 338 детей. | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 2 937,70 | | 660,80 | | - |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собственность на которые не разграничена.  По состоянию на 01.04.2018 в Свердловской области количество граждан, включенных в областную очередь, составляет 22 912 семей, в муниципальную очередь – 66 723.  В 2018 году льготным категориям граждан однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства планируется предоставить 1800 земельных участков, в том числе 1000 – семьям, имеющим трех и более детей. По состоянию на 01.04.2018 предоставлено 244 земельных участка, из них 227 – многодетным семьям | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 36,2 | 3,7 | | | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 20.12.2016 № 2450-п  «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2017 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По итогам I квартала 2018 года охвачено диспансеризацией 16,1 процента от определенных групп взрослого населения, подлежащих диспансеризации в 2018 году | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения. За I квартал 2018 года центрами здоровья выполнено 35 тыс. посещений, что составляет 17,5 % годового плана (не менее 200 тыс. посещений) | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |