Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606   
по состоянию на 01.07.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется 10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано 242 высокопроизводительных рабочих места | к 2020 году | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано) 263 высокопроизводительных рабочих места (17,5 % к годовому плану) | к 2020 году | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в торговле и услугах | создано и модернизировано 1807 высокопроизводительных рабочих места (12 % к годовому плану) |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | на 2018 год плановое количество мест в соответствии с отраслевой программой составляет 5200 единиц |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в сфере туризма | целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2018 год установлен на уровне 3050 мест (нарастающим итогом). В настоящее время выполнение данного показателя составляет 99,5% или 3034 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе создано и модернизировано 3247 рабочих мест, из них 337 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе:  – здравоохранении | создано и модернизировано 2565 рабочих мест, что составляет 35 % от планового значения на 2018 год (7300 рабочих мест)) |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | создано и модернизировано 197 рабочих мест |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | –в социальной сфере | модернизировано 158 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – культуре | количество модернизированных рабочих мест составляет 180 единиц, что составляет 51,4 % от плановых значений 2018 года |  | 01.07.2018 | 01.07.2018 |  | | - | | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| **Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составила 96,05%. | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | | | - | - |
|  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| **Суммарный коэффициент рождаемости** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 21.10.2013 № 1272-ПП,  приступили к профессиональному обучению  613 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  Профессиональное обучение организовано для женщин, состоящих в трудовых отношениях в 483 организациях  по 47 наименованиям профессий/специальностей.  Из общей численности женщин, приступивших к профессиональному обучению, для 244 женщин организовано профессиональное обучение по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 24 женщины проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 11,1 | | 4,5 | | - |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоянию на 01.07.2018 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 55 407, из них: в 2012 году – 92, в 2013 году – 13 444, в 2014 году – 9731, в 2015 году – 9592, 2016 году – 9312, 2017 году – 9210; в 2018 году – 4026.  Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала 26 464 семьи (полностью 18 939, частично 7525), в том числе: на приобретение (строительство) жилого помещения – 14 685, из них 5825 досрочно; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 3451, из них 183 досрочно; на оплату платных образовательных услуг – 1733; на оплату иных, связанных с образованием расходов – 1666;  на оплату платных медицинских услуг – 1404, в том числе 189 досрочно; приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов – 3519; на приобретение товаров  и услуг для детей-инвалидов в соответствии с ИПРА – 1 досрочно, на газификацию жилых помещений – 5 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 806,2 | | 408,53 | | - |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 23.03.2017 № 188-ПП) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.07.2018 ежемесячная выплата произведена 17 801 гражданину на 18 743 детей.  В Свердловской области зарегистрировано 55 247 многодетных семей, в них детей – 181 943 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 2 937,70 | | 1 316,6 | | - |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2007 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собственность на которые не разграничена.  По состоянию на 01.07.2018 в Свердловской области количество граждан, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков, составляет:  - включенных в областную очередь – 23 436 (в том числе  8 658 – многодетные семьи),  - включенных в муниципальную очередь – 67 779 (в том числе 18 372 – многодетные семьи).  В 2018 году льготным категориям граждан однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства планируется предоставить 1800 земельных участков, в том числе 1000 – семьям, имеющим трех и более детей.  По состоянию на 01.07.2018 предоставлено 713 земельных участков, из них 684 – многодетным семьям. | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 36,2 | 9,0 | | | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 20.12.2016 № 2450-п  «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2017 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По итогам I полугодия 2018 года охвачено диспансеризацией 43,3 процента от определенных групп взрослого населения, подлежащих диспансеризации в 2018 году | 31.12.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения. За I полугодие 2018 года центрами здоровья выполнено 118 тыс. посещений, что составляет 44,4 % годового плана (265,7 тыс. посещений) | 31.12.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |