Форма 2

Публичная отчетность Министерства экономики Свердловской области по реализации мероприятий, направленных   
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606   
по состоянию на 01.10.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприя-тия (план) | Дата исполнения мероприя-тия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | **Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)** | | Примечание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | на территории Свердловской области реализуется 10 ведомственных программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области до 2020 года, в том числе: | к 2020 году | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано 446 высокопроизводительных рабочих места | к 2020 году | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано (модернизировано) 619 высокопроизводительных рабочих места (41,3 % к годовому плану) | к 2020 году | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в торговле и услугах | создано и модернизировано 3458 высокопроизводительных рабочих места (23,2 % к годовому плану) |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в жилищно-коммунальной сфере | на 2018 год плановое количество мест в соответствии с отраслевой программой составляет 5200 единиц |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | |  | |  |
|  |  | в сфере туризма | целевой показатель создания высокопроизводительных рабочих мест в туристской сфере на 2018 год установлен на уровне 3050 мест (нарастающим итогом). В настоящее время выполнение данного показателя составляет 99,5% или 3034 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | в строительном комплексе | в строительном комплексе создано и модернизировано 4789 рабочих мест, из них 649 новых дополнительных высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | В социальной сфере, в том числе:  – здравоохранении | создано и модернизировано 3808 рабочих места, что составляет 52 % от планового значения на 2018 год (7300 рабочих мест)) |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – физической культуре и спорте | создано и модернизировано 222 рабочих мест |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | –в социальной сфере | модернизировано 237 рабочих места в территориальных управлениях социальной политики и государственных учреждениях социального обслуживания |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
|  |  | – культуре | количество модернизированных рабочих мест составляет 209 единиц, создано новых –122,5 единиц, что составляет 51,4 % от плановых значений 2018 года |  | 01.10.2018 | 01.10.2018 |  | | - | | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 10 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| **Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 2017 год составила 96,05%. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | - | | | - | - |
|  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| **Суммарный коэффициент рождаемости** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 21.10.2013 № 1272-ПП,  приступили к профессиональному обучению  856 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, что составило 103,4 % от плана на год.  Профессиональное обучение организовано для женщин  по 51 наименованию профессий/специальностей, в том числе: бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, кладовщик, маникюрист, менеджер по персоналу, младший воспитатель, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (освоение прикладных программных продуктов (1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей)), парикмахер, повар, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, швея и иным.  Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, для 350 женщин организовано профессиональное обучение по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность 32 женщины | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 7,4 | | 4,9 | | - |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоянию на 01.07.2018 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано гражданам сертификатов на областной материнский (семейный) капитал – 57 899, из них: в 2012 году – 92, в 2013 году – 13 444, в 2014 году – 9731, в 2015 году – 9592, 2016 году – 9312, 2017 году – 9210; в 2018 году – 6518.  Распорядились (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала всего 28 788 семей.  На 01.01.2018 размер областного материнского (семейного) капитала составляет  131 461 руб., в случае рождения одновременно трех и более детей областной материнский (семейный) капитал установлен в размере 197 190,0 рублей | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 806,2 | | 654,2 | | - |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 23.03.2017 № 188-ПП) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.10.2018 количество получателей:  14 683 чел. (15 325 детей) – из средств областного бюджета;  3266 чел. (3299 детей) – из средств федерального бюджета.  Фактические расходы (финансирование) на 01.10.2018 составили 2 026 461,5 тыс. рублей, в том числе на условиях софинансирования из средств федерального бюджета 58 883,0 тыс. руб.  В Свердловской области зарегистрировано 55 584 многодетных семьи, в них 183 177 детей | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 2 937,70 | | 2 026,5 | | - |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2007 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собственность на которые не разграничена.  По состоянию на 01.10.2018 в Свердловской области количество  граждан, включенных в очередь на предоставление однократно  бесплатно в собственность земельных участков, составляет:  - включенных в областную очередь – 23 304 (в том числе  8 447 – многодетные семьи),  9  - включенных в муниципальную очередь – 68 301 (в том числе  18 799 – многодетные семьи).  В 2018 году льготным категориям граждан однократно бесплатно  в собственность для индивидуального жилищного строительства  планируется предоставить 1800 земельных участков, в том числе  1000 – семьям, имеющим трех и более детей.  По состоянию на 01.10.2018 предоставлено 1225 земельных  участков, из них 1175 – многодетным семьям | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 30,8 | 11,1 | | | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 20.12.2016 № 2450-п  «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2017 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | За 9 месяцев 2018 года охвачено диспансеризацией 76,3 процента от определенных групп взрослого населения, подлежащих диспансеризации в 2018 году | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы. На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения. За 9 месяцев 2018 года центрами здоровья выполнено 175 тыс. посещений, что составляет 65,9 % годового плана (265,7 тыс. посещений) | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | | - |