ФОРМА

публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606 за январь-июль 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей) | | | Приме­чание |
| плановое | фактичес-кое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
|  |  | П. 2 б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: |  | 2012-2015 гг. | 2016 год | I полугодие 2016 года | | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | |  |
|  |  | 3) представить в установленном порядке доклад о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов; | Принято постановление Правитель-ства Свердловской области от 03.02.2015 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области».  В период с 01.01.2016 по 20.06.2016 в Свердловской области проведено три процедуры общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Процедур общественного обсуждения закупок с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млрд. рублей (в соответствии с приказом Минэкономразвития России  от 10 октября 2013 года № 758 «Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей») за указанный период времени не проводилось | 2012-2015 гг. | 2016 год | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | П. 2 в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: |  | 2015 год | 2016 год | I полугодие 2016 года | | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | |  |
|  |  | 1) внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества  на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение  до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса; | Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области  на 2016 год, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП (с изменениями  от 25.11.2015 № 1074-ПП) предусмотрена продажа на аукционе акций 8 акционерных обществ | 2012-2015 гг. | 2016 год | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | Ежеквартально под руководством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко проводятся заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая  2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 23 марта 2016 (протокол  от 28.03.2016 № 25) и 23 июня 2016 года (протокол от 28.06.2016 № 49).  Доклады представлены руководителями отраслевых министерств Свердловской области. | к 2020 году | 2016 год | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  |  | На территории Свердловской области реализуется **10 ведомственных отраслевых программ модернизации и создания новых рабочих мест**, в том числе: |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано  2 365 высокопроизводительных рабочих мест, в том числе: модернизировано – 1 160, создано новых – 1 205 | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано и модернизировано 193 высокопроизводительных рабочих места, в том числе: в сельском хозяйстве – 131 место, в производстве пищевых продуктов – 62 места | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | создано и модернизировано 1350 высокопроизводительных рабочих мест | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в сфере общественного питания и бытового обслуживания | создано и модернизировано 286 рабочих мест | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в строительном комплексе | создано и модернизировано 2034 рабочих места, из них 8 – новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе: − в строительной отрасли модернизировано 506 рабочих мест, создано – 6,  − в производстве строительных материалов модернизировано 1528 рабочих мест,  создано – 2 | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | на транспорте | в сфере деятельности операторов связи по развитию инфраструктуры подвижной сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области создано 277 новых рабочих мест | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в социальной сфере, в том числе:  - здравоохранении | создано и модернизировано 1831 высокопроизводительное рабочее место, из них модернизировано – 1779 рабочих мест,  создано новых – 52 | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | - физической культуре и спорте | создано и модернизировано 42 рабочих места, из них модернизировано – 16,  создано новых – 26 | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | - социальной политике | создано и модернизировано 19 высокопроизводительных рабочих мест, из них модернизировано – 4, создано новых – 15. Создано 5 рабочих мест в государственном казенном учреждении Свердловской области «Областной информационно – расчетный центр», 10 рабочих мест в государственном автономном учреждении Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов». Модернизировано 4 рабочих места в государственном автономном учреждении Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов» | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | - культуре | создано и модернизировано 415 рабочих мест. Из них модернизировано – 293,  создано новых – 122 | к 2020 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение производительности труда |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | в промышленности | В Свердловской области разработан и реализуется план первоочередных мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению и развитию научно-производственной кооперации в отраслях промышленности на 2015-2017 годы | к 2018 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  | Статис-тические данные за 2015 год будут предос-тавлены в 2017 году |
|  |  | в строительстве | Производительность труда увеличилась на 149,8 % к аналогичному периоду 2011 года и составила 572 тыс. рублей на одного работника | к 2018 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в сельском хозяйстве | Производительность труда в сельском хозяйстве, по предварительной оценке, составила 0,405 млн. рублей на человека (205,5 % к аналогичному периоду 2011 года) | к 2018 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в производстве пищевых продуктов | Производительность труда в производстве пищевых продуктов составила 1,793 млн. рублей на человека (216,5 % к аналогичному периоду 2011 года) | к 2018 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | Оборот на одного работающего составил 1,610 млн. рублей (146,6 % к аналогичному периоду 2011 года) | к 2018 году | - | I полугодие 2016 года | |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области  от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области  на период до 2018 года» | Проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам 2015 года составил 93,5 процента | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | - | | - | - | Значение показа-теля может быть предста-влено по итогам 2016 года |
|  |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области  от 25.12.2014  № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области  до 2020 года» | Проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам 2015 года составил 93,5 процента | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 4,3 | | - | - | Значение показа-теля может быть предста-влено по итогам 2016 года |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области  от 25.12.2014  № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области  до 2020 года» (в ред.  от 17.12.2015 № 1126-ПП) | Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Доступность услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Свердловской области составляет 98,55 процента.  Заявителям в МФЦ оказывается 220 государственных услуг, в том числе  73 федеральных, 130 региональных, 1 комплексная услуга по государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей, 16 жизненных ситуаций и 4 тысячи 373 муниципальные услуги.  По состоянию на 01.07.2016 в МФЦ за получением услуг и консультаций обратилось 1671,054 тыс. заявителей, из них:  принято 976513 заявлений,  выдано 538149 результатов,  проведено 156392 консультации. | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 956,2 | | 215,1 | -741,1 |  |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | | | | |
| 5. | Постановление Правительства Свердловской области  от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области  на период до 2018 года» | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 60,9 % | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | - | | - | - |  |
| 6. | Постановление Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»  (в ред. от 17.07.2015  № 635-ПП) | Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 30,8 | | 5,3 | -25,5 |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринима­тельской деятельности | | | | | | | | | | | |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области  от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области  на период до 2018 года» | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составляет 1,2 обращения | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | - | | - | - |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | | | | |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области  от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области  на период до 2018 года» | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составляет  8,4 минуты | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | - | | - | - |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | В рамках реализации государственной программы в 2016 году приступят к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет 602 женщины.  Приступили к профессиональному обучению 580 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или 96,3 процента от плановой численности на 2016 год).  Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых отношениях в 448 организациях Свердловской области разных форм собственности, по 52 профессиям/специальностям, в том числе: бухгалтер, менеджер по персоналу, воспитатель, делопроизводитель, парикмахер, маникюрист, повар, продавец непродовольственных товаров, кладовщик, агент по закупкам, швея, медицинская сестра, экономист и иным. Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, 125 женщин осваивают образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 39 женщин проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 5,6 | | 2,9 | -2,7 |  |
| 2. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Численность безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности (из общего числа получивших услугу) | В рамках государственной программы 195 безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, приступили к профессиональному обучению.  Профессиональное обучение осуществляется по 27 профессиям/специальностям: бухгалтер, повар, продавец продовольственных товаров, парикмахер, кассир (кассир торгового зала, контролер-кассир), маникюрша, продавец непродовольственных товаров, делопроизводитель, кладовщик, воспитатель, менеджер по персоналу, специалист по созданию сайтов (WEB дизайн), специалист по кадрам, специалист по созданию и проверке сметной документации, штукатур, медицинская сестра, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (освоение прикладных программных продуктов (1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей) и иные.  С целью овладения знаниями для занятия предпринимательской деятельностью женщины указанной категории проходят обучение по курсу «Как создать собственное дело?» | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 2,5 | | 1,4 | -1,1 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала. | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала.  По состоянию на 01.07.2016 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 37 378 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Подано 11788 заявлений на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала.  Принято решение о досрочной, до достижения ребенком трех лет, выплате материнского капитала для улучшения жилищных условий.  С 2016 года областной материнский (семейный) капитал можно направить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка. | 31.12.2016 | -. | I полугодие 2016 года | 578,833 | |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 N 1365-ПП (ред. от 10.07.2014) "О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты" | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.07.2016 выплата произведена 13 787 гражданам на 14 762 ребёнка. Объем финансирования составил 1 055 335,0 тыс. рублей. | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | 1382,862 | | 1055,335 | -327,52 |  |
|  | Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собствен-ность на которые не разграничена.  По состоянию на 01.07.2016 в Свердловской области количество граждан, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков, составляет:  - включенных в областную очередь – 18 055 (в том числе  5 733 – многодетные семьи);  - включенных в муниципальную очередь – 60 190 (в том числе 14 070 – многодетные семьи).  По состоянию на 01.07.2016 предоставлен 1 041 земельный участок, из которых 808 – многодетным семьям. | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года |  | |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 25.12.2015 № 2316-п «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определённых групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2016 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | За I полугодие 2016 года охвачено диспансеризацией 359276 человек, что составляет 47,8 процентов от плана на 2016 год (751129 человек) | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | |  |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы.  На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения, в которых за январь-май 2016 года обследовано 87216 человек, из них 21340 ребёнка | 31.12.2016 | - | I полугодие 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | | | |  |