ФОРМА

публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 596, 601, 606 за январь-октябрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей) | | Приме­чание |
| плановое | фактическое |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | |
| 1. |  | П. 2 б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: |  | 2012-2015 годы | 2016 год | 01 ноября 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | |  |
|  |  | 3) представить в установленном порядке доклад о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов; | Принято постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области».  В период с 01.01.2016 года по 20.09.2016 года в Свердловской области проведено пять процедур общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг с начальной максимальной ценой контракта от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Процедур общественного обсуждения закупок с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млрд. рублей (в соответствии с приказом Минэкономразвития России  от 10 октября 2013 года № 758 «Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей») за указанный период времени не проводилось. | 2012-2015 годы | 2016 год | 01 ноября 2016 года |  |  |  |
| 2. |  | П. 2 в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: |  | 2015 год | 2016 год | 01 ноября 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | |  |
|  |  | 1) внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества  на 2014-2016 годы, предусмотрев завершение  до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса; | Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области  на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 06.11.2015 № 1036-ПП  (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 17.06.2016 № 435-ПП), предусмотрена продажа акций 8 акционерных обществ. | 2012-2015 годы | 2016 год | 01 ноября 2016 года |  |  |  |
| 3. |  | 1 а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест | Ежеквартально под руководством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области  Г.М. Кулаченко проводятся заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:  23 марта 2016 (протокол  от 28.03.2016 № 25), 23 июня 2016 года (протокол от 28.06.2016 № 49), 28 сентября 2016 года (протокол от 04.10.2016 № 62).  Доклады представлены руководителями отраслевых министерств Свердловской области. | к 2020 году | 2016 год | 01 ноября 2016 года |  |  |  |
|  |  |  | На территории Свердловской области реализуется **10 ведомственных отраслевых программ модернизации и создания новых рабочих мест**, в том числе: |  |  | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в промышленности | создано и модернизировано  901 высокопроизводительное рабочее место, в том числе: модернизировано – 558, создано новых – 343; | к 2020 году | - | 01 июля 2016 года |  |  |  |
|  |  | в агропромышленном комплексе | создано и модернизировано 404 высокопроизводительных рабочих места, в том числе: в сельском хозяйстве – 274 места, в производстве пищевых продуктов – 130 мест; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | создано и модернизировано 2650 высокопроизводительных рабочих мест; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в сфере общественного питания и бытового обслуживания | создано и модернизировано 897 рабочих мест; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в строительном комплексе | создано и модернизировано  4736 рабочих мест, из них 79 – новых высокопроизводительных рабочих мест,  в том числе:  − в строительной отрасли создано и модернизировано  941 рабочее место, из них  новых – 21,  − в производстве строительных материалов модернизировано 3795 рабочих мест,  создано новых – 58; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | на транспорте | в сфере деятельности операторов связи по развитию инфраструктуры подвижной сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области создано 312 новых рабочих мест.  При реализации крупнейших проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения создано 287 рабочих мест (при производстве строительно-монтажных работ); | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в социальной сфере, в том числе:  - здравоохранении | создано и модернизировано  2637 высокопроизводительных рабочих мест. Из них модернизировано – 2554  места, создано новых – 83; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | - физической культуре и спорте | создано и модернизировано 260 рабочих мест, из них модернизировано – 38, создано новых – 222. | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | - социальной политике | создано и модернизировано 894 высокопроизводи-тельных рабочих места. Из них модернизировано – 879, создано новых – 15. Создано 5 рабочих мест в государственном казенном учреждении Свердловской области «Областной информационно – расчетный центр», 10 рабочих мест в государственном автономном учреждении Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов»; | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | - культуре | создано и модернизировано 625 рабочих мест. Из них модернизировано – 393, создано новых – 232. Создание новых рабочих мест в связи с открытием ГАУК СО «ИКЦ»; Объединенный музей писателей Урала – создан отдел маркетинга;  Екатеринбургский библиотечный центр – создан Методический центр;  Открыт филиал Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» | к 2020 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
| 4. |  | Увеличение производительности труда |  |  |  | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в промышленности | в Свердловской области разработан и реализуется план первоочередных мероприятий («дорожная карта»)  по содействию импортозамещению и развитию научно-производственной кооперации в отраслях промышленности  на 2015–2017 годы; | к 2018 году | - | 01 октября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в строительстве | производительность труда составила  1,250 млн. рублей на одного работника  (146,6 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | - | 01 сентября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в сельском хозяйстве | производительность труда в сельском хозяйстве по предварительной оценке составила  0,781 млн. рублей/чел. (196,1 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | - | 01 июля 2016 года |  |  |  |
|  |  | в производстве пищевых продуктов | производительность труда в производстве пищевых продуктов составила  3,387 млн. рублей/чел.  (216,1 % к аналогичному периоду 2011 года); | к 2018 году | - | 01 сентября 2016 года |  |  |  |
|  |  | в розничной торговле | оборот на одного работающего составил  3,093 млн. рублей/чел.  (150,4 % к аналогичному периоду 2011 года) | к 2018 году | - | 01 сентября 2016 года |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг года составил 96,0 процента | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | - | - | Значение показа-теля может быть предста-влено по итогам 2016 года |
|  |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» (далее - постановление Правительства Свердловской области № 1209-ПП) | Проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных составил 96,0 процента | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | 4,3 | - | Значение показа-теля может быть предста-влено по итогам 2016 года |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | |
| 3. | Постановление Правительства Свердловской области № 1209-ПП | Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Доступность услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах в Свердловской области на 30.09.2016г. с учетом количества открытых «окон» – 914, составила 98,6%.  По состоянию на 15.11.2016г. в многофункциональном центре заявителям предоставляется:  72 государственные услуги, оказываемые федеральными органами исполнительной власти;  130 государственных услуг, оказываемых исполнительными органами власти Свердловской области;  1 комплексная услуга по государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей; 16 жизненных ситуаций. А также оказывается 4 372 муниципальные услуги, оказываемые органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.  На 31.10.2016г. за получением услуг и консультаций в МФЦ обратилось 2 960 521 заявитель: принято 1 744 316 выдано 975 061, проведено консультаций 241 144. | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | 956,2 | 843,2 | План по финанси-рованию исполнен на 88,2 %, выполне-ние плана ожидает-ся по итогам 2016 года |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | | |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 40,3 % | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | - | - |  |
| 5. | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 17.07.2015  № 635-ПП) (далее - постановление Правительства Свердловской области № 1331-ПП) | Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | 30,2 | 19,9 | План по финанси-рованию исполнен на 65,9 %, выполне-ние плана ожидает-ся по итогам 2016 года |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | | | | | | | | | |
| 6. | Постановление  Правительства Свердловской области № 92-ПП;  постановление Правительства Свердловской области № 1331-ПП» | Развитие системы межведомственного электронного документооборота, продвижение в средствах массовой информации новых форм подачи заявлений по средствам электронных сервисов и МФЦ с целью снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Свердловской области или орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составляет 1,79 раза | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 01 ноября 2016 года | - | - | - |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | | |
| 7. | Постановление Правительства Свердловской области № 92-ПП | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составляет  10,01 минут | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 01 ноября 2016 года | - | - | - |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | |
| Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП (далее – государственная программа) приступили к профессиональному обучению 979 женщин в период отпуска по уходу  за ребенком до достижения им возраста трех лет. Профессиональное обучение проходят женщины, состоящие в трудовых отношениях в 738 организациях по 59 профессиям/специальностям, в том числе: бухгалтер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (освоение прикладных программных продуктов (1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей), менеджер по персоналу, парикмахер, маникюрист, повар, делопроизводитель, воспитатель, менеджер (в том числе, в торговле, в коммерческой деятельности), агент по закупкам, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, специалист по кадрам, кладовщик, воспитатель, кассир (в том числе, кассир торгового зала), швея, социальный работник, медицинская сестра и иным. Из общего числа женщин, приступивших к профессиональному обучению, 236 женщин осваивают образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 72 женщины проходят профессиональное обучение с направлением в другую местность | 31.12.2016 | 01 ноября 2016 года | 01 ноября 2016 года | 6,6 | 4,8 | План по финанси-рованию исполнен на 72,7%, выполне-ние плана ожидает-ся по итогам 2016 года |
| 2. | Постановление Свердловской области от 21.10.2013  № 1272-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | Численность безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности (из общего числа получивших услугу) | В рамках государственной программы 418 безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, приступили к профессиональному обучению.  Профессиональное обучение осуществляется по 40 профессиям/специальностям:  бухгалтер, повар, продавец продовольственных товаров, парикмахер, кассир (кассир торгового зала, контролер-кассир), маникюрист, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, продавец непродовольственных товаров, делопроизводитель, кладовщик, воспитатель, инженер  по охране труда, менеджер по персоналу, специалист по созданию сайтов (WEB дизайн), специалист по кадрам, специалист по созданию и проверке сметной документации, швея, штукатур, медицинская сестра, портной, оператор электронно-вычислительных  и вычислительных машин (освоение прикладных программных продуктов (1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей) и иным. С целью овладения знаниями для занятия предпринимательской деятельностью женщины указанной категории проходят обучение по курсу «Как создать собственное дело?» | 31.12.2016 | 01 ноября 2016 года | 01 ноября 2016 года | 2,9 | 2,9 | План по финанси-рованию исполнен на 100% |
| 3. | Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» | Выплата областного материнского (семейного) капитала | В целях повышения рождаемости в Свердловской области установлена выплата областного материнского (семейного) капитала.  По состоянию на 01.11.2016 (нарастающим итогом с 2012 года) выдано 40523 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. Подано 14 582 заявления на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала.  Распорядилось (распоряжаются) средствами областного материнского (семейного) капитала  13 369 семей.  С 2016 года областной материнский (семейный) капитал можно направить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | 578,833 | - | Значение показа-теля может быть предста-влено по итогам 2016 года |
| 4. | Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП (ред. от 10.07.2014) «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты» | П. 2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в размере прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  По состоянию на 01.11.2016 выплата произведена 14 043 гражданам на 15 033 ребёнка.  Объем финансирования составил 1 816 583,0 тыс. рублей. | 31.12.2016 | 01 ноября 2016 года | 01 ноября 2016 года | 1382,862 | 1816,583 | План по финанси-рованию перевы-полнен  на 31,4 % |
| 5. | Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Осуществляется предоставление многодетным семьям земельных участков. Предоставление однократно бесплатно в собствен-ность земельных участков для граждан осуществляется из состава федеральных, областных и муниципальных земель, включая земли, государственная собствен-ность на которые не разграничена.  По состоянию на 01.11.2016 в Свердловской области количество граждан, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков, составляет:  - включенных в областную очередь – 19 021 (в том числе 6 156 – многодетные семьи);  – включенных в муниципальную очередь – 61 840 (в том числе 14 932 – многодетные семьи).  В 2016 году, учитывая дефицит бюджета Свердловской области, льготным категориям граждан однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства планируется предоставить 1600 земельных участков, в том числе 1000 - семьям, имеющим трех и более детей.  По состоянию на 01.11.2016 предоставлено 1668 земельных участков, из которых 1384 – многодетным семьям | 31.12.2016 | 01 ноября 2016 года | 01 ноября 2016 года | - | - | - |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Минздрава Свердловской области от 25.12.2015 № 2316-п «О численности граждан, подлежащих диспансеризации определённых групп взрослого населения на территории Свердловской области в 2016 году» | Проведение диспансеризации населения Свердловской области | По состоянию на 28 ноября 2016 года охвачено диспансеризацией 624 110 человек, что составляет 83,1 % от плана на 2016 год  (751129 человек) | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | |  |
| 2. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597Н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Создание центров здоровья на территории Свердловской области | Утвержден Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы.  На территории области работают 25 центров здоровья: 19 – для взрослого и 6 – для детского населения, в которых за январь-октябрь 2016 года обследовано 166 089 человек, из них 42 048 детей. | 31.12.2016 | - | 01 ноября 2016 года | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области | |  |