Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| 19 ноября 2020 года | N 234-РГ |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 [N 27-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ),  от 15.06.2022 [N 124-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ), от 20.04.2023 [N 95-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ)) |  |

В целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DAB2191DD6591F3576825778BCD4E76C41260127ECFC628270F8D3713FC93908A8F0B17jAr7J) Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", [Указа](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C61D2D9914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 N 498-УГ "О мероприятиях по реализации на территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации":

(преамбула в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ)

1. Утвердить Единый [план](#P43) по достижению показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ответственным за реализацию мероприятий (направлений) Единого [плана](#P43) по достижению показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года (далее - Единый план):

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реализации Единого [плана](#P43);

2) ежеквартально, в срок до 7 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области отчетную информацию о реализации Единого [плана](#P43).

(подп. 2 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A15AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ)

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова.

(п. 3 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ)

4. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор

Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ

19 ноября 2020 года

N 234-РГ

Утвержден

Распоряжением Губернатора

Свердловской области

от 19 ноября 2020 г. N 234-РГ

ЕДИНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 [N 27-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ),  от 15.06.2022 [N 124-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ), от 20.04.2023 [N 95-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A15AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятия (направления) Единого плана по достижению показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года (далее - Единый план) | Ключевые инструменты выполнения мероприятий (направлений), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение Единого плана | Ответственные за реализацию мероприятий (направлений), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение Единого плана | Номер строки показателя, характеризующего выполнение Единого плана [<\*>](#P816) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 - 3. | Утратили силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | |
| (п. 4 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A13AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 5. | Предоставление имущественной, финансовой и информационно-консультационной поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 1) региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1264-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1264-ПП);  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП) | Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области А.В. Кузнецов;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков | 2 |
| (п. 5 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A14AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 6. | Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам, в том числе безработным, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, а также предоставление финансовой поддержки на создание бизнеса и социальным предпринимателям | 1) региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП | Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков | 2 |
| (п. 6 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0817AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 7. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | |
| 8. | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), развитие инфраструктуры и сервисов поддержки субъектов МСП, в том числе системы поддержки экспортеров-субъектов МСП и субъектов МСП в агропромышленном комплексе, упрощение доступа действующих субъектов МСП к имущественной поддержке, льготному финансированию, создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1) региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1264-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 26.08.2021 N 536-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 N 536-ПП) | Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области А.В. Кузнецов;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова | 2 |
| (п. 8 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0812AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 9 - 16. | Утратили силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | |
| 17. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы | | | |
| (п. 17 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0E17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 18. | Повышение уровня среднемесячной заработной платы в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, сельского хозяйства, туризма, розничной торговли, производства пищевых продуктов, напитков, промышленного производства, строительства, производства прочей неметаллической минеральной продукции, транспорта, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, а также работников субъектов малого и среднего предпринимательства | отраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области | Министр экономики и территориального развития Свердловской области Р.Р. Садыков;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина;  Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков; | 4, 5 |
|  |  |  | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков;  Директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Э.Н. Туканова |  |
| (п. 18 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0F17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 19. | Темп роста (индекс роста) объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | |
| (п. 19 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0E11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 20. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1264-ПП;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2A9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП);  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1A289914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП);  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C6192C9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1293-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2027 года"; | Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области А.В. Кузнецов;  Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин;  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина; | 6 |
|  |  | 5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C0182B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП);  6) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C6192F9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП);  7) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE11229214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП); | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова |  |
|  |  | 8) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП;  9) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2B9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП);  10) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C31D2B9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1050-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Информационное общество Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1050-ПП);  11) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11C2F9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 28-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 28-ПП); |  |  |
|  |  | 12) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП);  13) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF112F9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП);  14) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 26.08.2021 N 536-ПП |  |  |
| (п. 20 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0F1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 21. | Уровень бедности | | | |
| 22. | Снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | региональная программа по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума | Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области А.В. Кузнецов;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр экономики и территориального развития Свердловской области Р.Р. Садыков;  Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин;  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов; | 7 |
|  |  |  | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова;  Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов |  |
| (п. 22 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0E12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 23. | Организация на региональном уровне учета малообеспеченных семей, получающих государственную социальную помощь в виде социального пособия и государственную социальную помощь на основании социального контракта, в том числе через информационную систему "Адресная социальная помощь" | 1) региональная программа по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE182E9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 7 |
| 24. | Расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости, с использованием данных государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении | 1) региональная программа по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE182E9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 7 |
| 25. | Финансовая социальная поддержка малоимущих граждан, в том числе семей с детьми | 1) региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE182E9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 7 |
| 26. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE182E9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 7 |
| 27. | Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C31C2B9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП);  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C0182B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF112F9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 7 |
| (п. 27 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0D16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 28. | Ускоренное социально-экономическое развитие Свердловской области, в том числе сельских территорий, небольших городских поселений и моногородов, кардинальное улучшение качества жизни сельского населения, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и развитие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения | 1) региональные проекты:  "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";  "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами";  "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 26.08.2021 N 536-ПП | Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков;  директор Регионального центра финансовой грамотности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный экономический университет" Е.Ю. Овсянникова (по согласованию) | 7 |
| (п. 28 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0D1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 29. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | |
| 30. | Снижение младенческой смертности | 1) региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE1A299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов | 8 |
| 31. | Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте | 1) региональные проекты:  "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";  "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)";  "Борьба с онкологическими заболеваниями (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE1A299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов | 8 |
| 32. | Снижение смертности населения в возрасте старше трудоспособного | 1) региональные проекты:  "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";  "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)";  "Борьба с онкологическими заболеваниями (Свердловская область)";  "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста "Старшее поколение" Свердловской области";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE1A299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 8 |
| 33. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1) региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 8 |
| 34. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | 1) региональные проекты:  "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Свердловская область)";  "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CE1A299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CF1E2A9114374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285C011299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП;  5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков | 8 |
| 35. | Повышение уровня и качества жизни граждан, в том числе граждан старшего поколения | 1) региональные проекты:  "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста "Старшее поколение" Свердловской области";  "Чистый воздух (Свердловская область)";  "Чистая вода (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2A9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1A289914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C31C2B9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП;  5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C6192F9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП;  6) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE11229214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП;  7) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2B9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП;  8) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина;  Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов;  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 8 |
| (п. 35 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0C16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 36. | Снижение смертности населения от внешних причин | 1) региональные проекты: "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Свердловская область)";  "Безопасность дорожного движения (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2A9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.04.2017 N 229-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2027 года";  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11C2F9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 28-ПП;  5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF112F9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков;  Министр общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцев;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 8 |
| (п. 36 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0C1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 37 - 39. | Утратили силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | |
| 40. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | | |
| 41. | Стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования | 1) региональные проекты:  "Жилье" (Свердловская область); "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CF1E2A9114374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков | 10 |
| 42. | Реализация программы капитального ремонта жилищного фонда | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285C21F2D9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов | 10 |
| 43. | Объем жилищного строительства | | | |
| (п. 43 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0C12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 44. | Увеличение годового объема ввода жилья и повышение уровня обеспеченности населения жильем | 1) региональный проект "Жилье" (Свердловская область);  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7285CF1E2A9114374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков | 11 |
| 45. | Качество городской среды | | | |
| (п. 45 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0C1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 46. | Повышение уровня комфорта городской среды | 1) региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF182E9114374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 31.10.2017 N 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2027 годы" | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов | 12 |
| (п. 46 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0316AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 47. | Качество окружающей среды | | | |
| 48. | Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами | 1) региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC7102B9914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов | 13 |
| (п. 48 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0314AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 49. | Экологическое оздоровление (реабилитация) водных объектов и сохранение уникальных водных объектов | 1) региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП | Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов | 13 |
| (п. 49 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D031DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 50. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 1) региональный проект "Чистая страна (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП | Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов | 13 |
| (п. 50 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0216AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 51. | Улучшение качества атмосферного воздуха за счет реализации мероприятий комплексного плана по уменьшению выбросов с промышленных предприятий | 1) региональный проект "Чистый воздух (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП | Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов | 13 |
| (п. 51 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D021DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 52. | Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов | 1) региональный проект "Сохранение лесов (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C51F2E9314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 20.06.2019 N 375-ПП | Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов | 13 |
| (п. 52 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0B16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 53. | Уровень образования | | | |
| 54. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" | 1) региональный проект "Современная школа (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 55. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 1) региональный проект "Успех каждого ребенка (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 56. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | 1) региональный проект "Цифровая образовательная среда (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1050-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 57. | Внедрение региональной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций | 1) региональный проект "Учитель будущего (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 58. | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ | 1) региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 59. | Формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской области, своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | 1) региональный проект "Новые возможности для каждого";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7284C61B299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| 59-1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста | 1) региональный проект "Содействие занятости на территории Свердловской области";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| (п. 59-1 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A12AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 59-2. | Организация мероприятий по достижению 100% охвата населения в возрасте 15 - 18 лет общим образованием | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 14 |
| (п. 59-2 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0914AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 60. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | | | |
| (п. 60 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0213AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 61. | Увеличение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам | 1) региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 - 2024 годы";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC71A2D9914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 28-ПП | Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков | 15 |
| (п. 61 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D021DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 62. | Численность населения субъекта Российской Федерации | | | |
| (п. 62 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0B16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | |
| 63. | Создание условий для повышения рождаемости, в том числе финансовая поддержка семей при рождении детей | 1) региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2A9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1A289914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C31C2B9514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП;  5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE11229214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП;  6) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C11F2B9414374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП;  7) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF112F9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов;  Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина;  Министр экономики и территориального развития Свердловской области Р.Р. Садыков;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 16 |
| (п. 63 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0B1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 64. | Снижение смертности | 1) региональные проекты:  "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";  "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)";  "Борьба с онкологическими заболеваниями (Свердловская область)";  "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF10239614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП | Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов | 16 |
| (п. 64 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0814AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 65. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CC11F2B9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП | Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 16 |
| (п. 65 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0813AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 66. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | |
| (п. 66 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0F14AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 67. | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 1) региональный проект "Спорт - норма жизни (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1C2B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП | Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт | 17 |
| (п. 67 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0F16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 68. | Создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, организация тестирования граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО | 1) региональный проект "Спорт - норма жизни (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1C2B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП | Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт | 17 |
| (п. 68 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0F1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 69. | Ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | 1) региональный проект "Спорт - норма жизни (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC71E299714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1C2B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП | Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков | 17 |
| (п. 69 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0E16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 70. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 1) региональный проект "Спорт - норма жизни (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1C2B9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП | Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт | 17 |
| (п. 70 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0E1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 71. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | |
| (п. 71 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0D16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 72. | Создание организационных, инфраструктурных и иных условий для развития талантливых детей и молодежи в Свердловской области | 1) региональный проект "Успех каждого ребенка (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B728BC61C299114374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 18.09.2019 N 588-ПП "Об утверждении Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года";  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 18 |
| (п. 72 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0D10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 73. | Субсидия нетиповой образовательной организации "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности | 1) региональный проект "Успех каждого ребенка (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 18 |
| (п. 73 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0C15AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 74. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1) региональный проект "Успех каждого ребенка (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 18 |
| (п. 74 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0C10AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 75. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | | | |
| (п. 75 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0315AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 76. | Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 1) региональный проект "Социальная активность (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 19 |
| (п. 76 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0317AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 77. | Отправка делегаций Свердловской области на Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" | 1) региональный проект "Социальная активность (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 19 |
| (п. 77 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0312AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 78. | Обучение координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами (обучение по образовательным программам и курсам онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет", разработанным Федеральным агентством по делам молодежи) | 1) региональный проект "Социальная активность (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 19 |
| (п. 78 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0217AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 79. | Проведение информационной и рекламной кампаний в целях популяризации добровольчества | 1) региональный проект "Социальная активность (Свердловская область)";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 19 |
| (п. 79 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0212AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 80. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | | | |
| (п. 80 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0B17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 81. | Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 20 |
| (п. 81 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0B11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 82. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 20 |
| (п. 82 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0B1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 83. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1D2D9714374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 20 |
| (п. 83 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0A11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 84. | Число посещений культурных мероприятий | | | |
| (п. 84 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0A1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 85. | Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 1) региональный проект "Творческие люди";  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCE1F239314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП | Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина | 21 |
| (п. 85 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0914AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 86. | Организация деятельности государственных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCE1F239314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП | Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина | 21 |
| (п. 86 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0913AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 87. | Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCE1F239314374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП | Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина | 21 |
| (п. 87 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0814AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 88. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | | | |
| (п. 88 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0813AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 89. | Повышение уровня доходов населения Свердловской области | 1) региональные проекты:  "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";  "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами";  "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";  2) [Закон](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B728BC019299614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы";  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CF1A2F9014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7288C011289914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 06.08.2019 N 515-ПП "Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года"; | Министр экономики и территориального развития Свердловской области Р.Р. Садыков;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова | 22 |
|  |  | 5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C618239014374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП);  6) Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.03.2019 N 85-РП "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Свердловской области, на 2019 - 2021 годы" |  |  |
| (п. 89 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0A16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 90. | Организация органами службы занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан трудоспособного возраста | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CC11F2B9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738DCE1A229814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП | Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 22 |
| (п. 90 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0F11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 91. | Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации теневых доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; организация работы "горячей линии" по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738DCE1A229814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП | Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 22 |
| (п. 91 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0F1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 92. | Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии Международной организации труда, в том числе: организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации; содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CC11F2B9614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-ПП;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738DCE1A229814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП | Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов | 22 |
| (п. 92 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0E11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 93. | Обеспечение ежегодной индексации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF1E229514374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП;  2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738DCE1A229814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 22.07.2021 N 448-ПП | Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов | 22 |
| (п. 93 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0E1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 94. | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389CE1C2E9814374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 26.08.2021 N 536-ПП | Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова | 22 |
| (п. 94 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0A1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 95. | Развитие многоформатной инфраструктуры торговли | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC21D2B9914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 28.06.2019 N 387-ПП "Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка Свердловской области на период до 2035 года" | Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова | 22 |
| (п. 95 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0911AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 96. | "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | | | |
| (п. 96 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0C11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 97. | Достижение "цифровой зрелости" в сфере здравоохранения | 1) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;  2) Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Свердловской области, утвержденная Губернатором Свердловской области 18.08.2021 N 01-01-41/51;  3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738CCF10239614374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП;  4) Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2021 N 666-п "О реализации мероприятий регионального проекта Свердловской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году" | Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов | 23 |
| (п. 97 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0C13AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 98. | Достижение "цифровой зрелости" в сфере образования (общее) | 1) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;  2) Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Свердловской области, утвержденная Губернатором Свердловской области 18.08.2021 N 01-01-41/51 | Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов | 23 |
| (п. 98 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948F0314AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |
| 99. | Достижение "цифровой зрелости" в сфере городского хозяйства и строительства | 1) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;  2) региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области";  3) Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Свердловской области, утвержденная исполняющим обязанности Губернатора Свердловской области А.В. Шмыковым 22.10.2021 N 01-01-41/68;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7389C31D2B9214374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1050-ПП | Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Министр общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцев;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  исполняющий обязанности директора Департамента внутренней политики Свердловской области Н.Н. Гурченок | 23 |
| (п. 99 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C091CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 100. | Достижение "цифровой зрелости" в сфере государственного управления (Свердловская область) | 1) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области;  2) Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Свердловской области, утвержденная Губернатором Свердловской области 18.08.2021 N 01-01-41/51 | Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области А.В. Кузнецов;  Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Д.М. Мамонтов;  Министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов;  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов;  Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина;  Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков;  Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов; | 23 |
|  |  |  | Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов;  Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин;  Министр экономики и территориального развития Свердловской области Р.Р. Садыков;  Министр физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт;  Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков;  Министр общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцев;  Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Кузнецова;  Министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Третьяков; |  |
|  |  |  | исполняющий обязанности Председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области В.В. Гришанов;  Директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области А.П. Россолов;  Директор Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкин;  Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д.А. Антонов;  Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области А.К. Кузнецов;  Начальник Управления архивами Свердловской области Р.С. Тараборин;  Начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Е.Г. Рябинин; |  |
|  |  |  | Начальник Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Т.В. Акалаева;  исполняющий обязанности Директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Т.В. Безденежных |  |
| (п. 100 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0811AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | |
| 101. | Достижение "цифровой зрелости" в сфере общественного транспорта (Свердловская область) | 1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DAB2191DD6591F45D6C26788DCD4E76C41260127ECFC628270F8D3713FC93908A8F0B17jAr7J) Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915";  2) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской области; | Министр цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарьков;  Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков | 23 |
|  |  | 3) Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Свердловской области, утвержденная Губернатором Свердловской области 18.08.2021 N 01-01-41/51;  4) [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC71A2D9914374D2EC9937A6751D46453B79F9390930A14BA10A514j4r4J) Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 28-ПП |  |  |
| (п. 101 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0B15AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | |

--------------------------------

<\*> [Показатели](#P832), характеризующие выполнение Единого плана, прилагаются.

Приложение

к Единому плану

по достижению показателей для оценки

эффективности деятельности

Губернатора Свердловской области

и деятельности исполнительных

органов государственной власти

Свердловской области

на период до 2024 года

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЕДИНОГО ПЛАНА ПО ДОСТИЖЕНИЮ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 [N 27-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ),  от 15.06.2022 [N 124-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ), от 20.04.2023 [N 95-РГ](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатели, характеризующие выполнение Единого плана (далее - показатели) | Ответственный за выполнение показателя | Значения показателя [<\*>](#P1066) | | | | | |
| 2019 год (справочно) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | | | | | |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс. человек) | Заместитель Губернатора Свердловской области Д.А. Ионин | - | 754,6 | 765,6 | 776,5 | 788,8 | 804,1 |
| (п. 2 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 3. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | | | | | |
| 4. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы (процентов, 2020 год - базовое значение) | Первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.В. Шмыков | - | - | 102,4 | 105,1 | 108,2 | 111,3 |
| (п. 4 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0810AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 5. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | | | | | |
| 6. | Темп роста (индекс роста) объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (индекс, 2020 год - базовое значение) | Заместитель Губернатора Свердловской области Д.А. Ионин | - | - | 103,7 | 109,2 | 114,3 | 119,9 |
| (п. 6 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0F11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 7. | Уровень бедности (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | 8,9 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,6 |
| (п. 7 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0E16AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 8. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | 71,67 | 70,2 | 68,77 | 69,61 | 71,71 | 72,03 |
| (п. 8 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | | | | | |
| 9. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0A1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ | | | | | | | |
| 10. | Количество семей, улучшивших жилищные условия (тыс. семей) | Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт | 96,5 | 113,4 | 99,98 | 102,50 | 105,10 | 118,67 |
| (п. 10 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0C14AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 11. | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт | - | 2,400 | 2,605 | 2,566 | 2,700 | 2,984 |
| (п. 11 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E0315AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 12. | Качество городской среды | Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| (п. 12 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948E031CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 13. | Качество окружающей среды | Первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.В. Шмыков | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 106,25 | 104,20 | 108,33 |
| (п. 13 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0B1DAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 N 124-РГ) | | | | | | | | |
| 14. | Уровень образования | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | 74,22 | 74,44 | 74,29 | 74,29 | 74,77 |
| (п. 14 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0D17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | | | | | |
| 15. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт | - | 69,9 | 74,0 | 78,0 | 81,0 | 85,0 |
| (п. 15 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF939194890A13AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 16. | Численность населения субъекта Российской Федерации (тыс. человек) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | 4290,1 | 4267,3 | 4241,4 | 4225,2 | 4210,7 |
| (п. 16 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0E15AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 N 124-РГ) | | | | | | | | |
| 17. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | 47,6 | 49,4 | 52,2 | 55,2 | 57,9 |
| (п. 17 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF939194890E11AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 18. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | 23,26 | 23,84 | 41,08 | 24,90 | 25,56 |
| (п. 18 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738EC6112D9714374D2EC9937A6751D47653EF9391948D0E1CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 N 124-РГ) | | | | | | | | |
| 19. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | 2,67 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
| (п. 19 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF939194890C17AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 20. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | - | 101 | 103 | 105 | 107 |
| (п. 20 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF939194890314AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 21. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков | - | - | 46655 | 51259 | 55864 | 63873 |
| (п. 21 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF939194890215AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 22. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | Первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.В. Шмыков | - | - | 103,2 | 106,4 | 109,5 | 112,6 |
| (п. 22 введен [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B738FC4192D9914374D2EC9937A6751D47653EF93919489021CAF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 08.02.2022  N 27-РГ) | | | | | | | | |
| 23. | "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (процентов) | Заместитель Губернатора Свердловской области Д.А. Ионин | - | - | 23 | 50,4 | 58,4 | 68 |
| (п. 23 в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DB52C87B13B9BF65E302B7388C61A2C9914374D2EC9937A6751D47653EF9391948C0C14AF46F4521294065E1B52BD8C0354D8j1rFJ) Губернатора Свердловской области от 20.04.2023 N 95-РГ) | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Значения показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года могут быть скорректированы в случае утверждения новых значений показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года соответствующей рабочей группой по рассмотрению вопросов, связанных с обоснованием и защитой планируемых на отчетный и плановый периоды и достигнутых субъектами Российской Федерации за отчетный период значений показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, при Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.