**Информация о ходе реализации государственных программ**

 **Свердловской области в I полугодии 2020 года**

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий государственных программ Свердловской области в 2020 году составил 380,1 млрд. рублей (что на 39,5 млрд. рублей выше уровня прошлого года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 258,1 млрд. рублей[[1]](#footnote-1);

- за счет средств федерального бюджета – 35,5 млрд. рублей;

- за счет средств местных бюджетов – 6 млрд. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 38,7 млрд. рублей;

- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 41,8 млрд. рублей[[2]](#footnote-2).

Общий объем финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области по итогам I полугодия 2020 года составил 161,9 млрд. рублей или 42,6% от запланированного объема (что на 17,9 млрд. рублей превышает уровень аналогичного периода прошлого года), из них:

- областной бюджет – 119,2 млрд. рублей (46,2%);

- федеральный бюджет – 17 млрд. рублей (47,9%);

- местные бюджеты – 1 млрд. рублей (17,4%);

- внебюджетные источники – 4,5 млрд. рублей (11,6%);

- средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 20,2 млрд. рублей[[3]](#footnote-3) (48,3%).

Исполнение расходов на финансирование мероприятий государственных программ Свердловской области в I полугодии 2020 года представлено на рисунке 1.

Рисунок 1

Наибольший объем финансирования за счет всех источников в I полугодии 2020 года осуществлен по 5 государственным программам:

1. «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (45,8 млрд. рублей);
2. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (37,8 млрд. рублей);
3. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (26,3 млрд. рублей);
4. «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» (14,9 млрд. рублей);
5. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (8,9 млрд. рублей).

 Структура расходов на финансирование государственных программ Свердловской области в I полугодии 2020 года за счет всех источников представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

**Федеральный бюджет**

За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий 20 государственных программ Свердловской области:

1. «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (5,2 млрд. рублей, что составило 85,3% от плана);
2. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (5,16 млрд. рублей, 37,7% от плана);
3. «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (1,6 млрд. рублей, 79,1% от плана);
4. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (1,3 млрд. рублей, 36,9% от плана);
5. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (866,3 млн. рублей, 36,1% от плана);
6. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (863,7 млн. рублей, 158,1% от плана);
7. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (322,6 млн. рублей, 28,8% от плана);
8. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (317,4 млн. рублей, 17% от плана);
9. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (293,9 млн. рублей, 68,2% от плана);
10. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (282,2 млн. рублей, 36,8% от плана);
11. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (237,7 млн. рублей, 14,8% от плана);
12. «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» (183,1 млн. рублей, 50% от плана);
13. «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года» (164,3 млн. рублей, 46,1% от плана);
14. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (48,8 млн. рублей, 24,4% от плана);
15. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (42,9 млн. рублей, 20,9% от плана);
16. «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (28,1 млн. рублей, 41,7% от плана);
17. «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (22,3 млн. рублей, 47,2% от плана);
18. «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года» (17,6 млн. рублей, 56,7% от плана);
19. «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» (2,2 млн. рублей, 48,3% от плана);
20. «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» (433,6 тыс. рублей, 40,5% от плана).

**Областной бюджет**

Наиболее высокий процент исполнения годового плана за счет средств областного бюджета отмечен по 6 государственным программам:

1. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (62,2% от плана);
2. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (56,2% от плана);
3. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (49,8% от плана);
4. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (49,7% от плана);
5. «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области до 2025 года» (48,8% от плана);
6. «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (48,5% от плана).

Низкий процент исполнения за счет средств областного бюджета в I полугодии 2020 года отмечен по следующим 5 государственным программам Свердловской области:

1. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (15,1% от плана);
2. «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2024 года» (17,4% от плана);
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (27,6% от плана);
4. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (28,8% от плана);
5. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (29,7% от плана).

Всего в 2020 году в рамках 12 государственных программ Свердловской области предусмотрены субсидии местным бюджетам в объеме 18,4 млрд. рублей.

В I полугодии 2020 года предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам общим объемом 7 млрд. рублей по 12 государственным программам Свердловской области:

1. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (3,6 млрд. рублей, что составило 61,1% от плана);
2. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (2,1 млрд. рублей, 40% от плана);
3. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (694,8 млн. рублей, 18,7% от плана);
4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (367,4 млн. рублей, 17,2% от плана);
5. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (64,8 млн. рублей, 16,4% от плана);
6. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (46,1 млн. рублей, 78,7% от плана);
7. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (38,8 млн. рублей, 22,9% от плана);
8. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (24,4 млн. рублей, 5,3% от плана);
9. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (15,9 млн. рублей, 36,6% от плана);
10. «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (15,6 млн. рублей, 98,9% от плана);
11. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (5,1 млн. рублей, 7,8% от плана);
12. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (320,1 тыс. рублей, 2,5% от плана).

**Местные бюджеты**

За счет средств местных бюджетов предусмотрено софинансирование мероприятий 12 государственных программ Свердловской области общим объемом 6 млрд. рублей.

В I полугодии 2020 года в ходе реализации 11 государственных программ Свердловской области расходы местных бюджетов составили 1 млрд. рублей:

1. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (629,9 млн. рублей, что составило 36,7% от плана);
2. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (306,3 млн. рублей, 15,3% от плана);
3. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (30,3 млн. рублей, 421,4% от плана);
4. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (29,5 млн. рублей, 6,1% от плана);
5. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (11,8 млн. рублей, 10,7% от плана);
6. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (9,5 млн. рублей, 13,3% от плана);
7. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (8,8 млн. рублей, 0,6% от плана);
8. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (6,9 млн. рублей, 18,8% от плана);
9. «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» (3,9 млн. рублей, 24,5% от плана);
10. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (3,4 млн. рублей, 84,8% от плана);
11. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (3,1 млн. рублей, 5,1% от плана).

**Внебюджетные источники**

В рамках 10 государственных программ Свердловской области в 2020 году запланированы расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 38,7 млрд. рублей. В I полугодии 2020 года внебюджетные средства общим объемом 4,5 млрд. рублей привлечены в ходе реализации мероприятий 10 программ:

1. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (1,6 млрд. рублей, что составило 24,7% от плана);
2. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (799,3 млн. рублей, 41,6% от плана);
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (787 млн. рублей, 3,1% от плана);
4. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (510,6 млн. рублей, 49,3% от плана);
5. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (365,7 млн. рублей, 45% от плана);
6. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (214,9 млн. рублей, 43,3% от плана);
7. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (71,4 млн. рублей, 5,9% от плана);
8. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» (26,8 млн. рублей, 33,6% от плана);
9. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (21,8 млн. рублей, что составило 6,5% от плана);
10. «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» (2 млн. рублей, 1,4% от плана).

**Достижение в I полугодии 2020 года целевых показателей, установленных государственными программами Свердловской области на 2020 год**

По государственным программам Свердловской области, реализуемым в 2020 году, утверждено 1394 целевых показателя.

По итогам I полугодия 2020 года оценка осуществлялась по 882 показателям (63,3% от общего числа показателей). Исключение составили 29 показателей (2,1% от общего числа показателей), полугодовая разбивка которых отсутствует, и 483 показателя из 25 государственных программ (34,6% от общего числа показателей), предусматривающих годовую форму отчетности.

Плановые значения 715 показателей в I полугодии 2020 года выполнены (81,1% от общего числа показателей, установленных полугодовой разбивкой).

Не достигнуты значения 153 показателей (17,3% от общего числа показателей, установленных полугодовой разбивкой). Из них по 47 показателям (5,3% от общего числа показателей, установленных полугодовой разбивкой) значения достигнуты более, чем на 90% от плана на период, по 18 показателям (2% от общего числа показателей, установленных полугодовой разбивкой) значения достигнуты на 80–90% от плана на период.

Не представлена информация о достижении 14 целевых показателей (1,6% от общего числа показателей, установленных полугодовой разбивкой), в том числе в связи с отсутствием статистических данных на дату формирования отчетности.

Информация о достижении значений целевых показателей в I полугодии 2020 года представлена на рисунке 3.



1. В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-1)
2. В объеме расходов не учитывается 20 млрд. рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (во избежание дублирования средств областного бюджета). [↑](#footnote-ref-2)
3. В объеме расходов не учитывается 10 млрд. рублей за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (во избежание дублирования средств областного бюджета). [↑](#footnote-ref-3)