МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке паспорта приоритетного регионального проекта
1. Форма паспорта приоритетного регионального проекта является приложением к настоящим методическим рекомендациям.
2. Полное наименование приоритетного регионального проекта указывается в кавычках с заглавной буквы полностью без сокращений и должно начинаться
со слова, обозначающего действие (например, «создание», «организация», «формирование», «совершенствование», «развитие», «обеспечение»), а также содержать указание на объект, над которым совершается это действие (например, «система», «производство», «среда», «граждане»), и территорию его реализации.
Наименование приоритетного регионального проекта может содержать указание на эффект от его реализации.
В наименовании проекта допускается использование общепринятых сокращений и аббревиатур.

Раздел 1. Основные положения

3. В таблице в строке «Краткое наименование проекта», исходя
из его полного наименования, указывается словосочетание из 2–5 слов, характеризующее суть проекта и формирующее его позитивный и узнаваемый образ.
4. В таблице в строке «Обоснование проекта» указываются причины
и обстоятельства, объясняющие необходимость реализации проекта, включающие, например:
краткое описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация проекта, причины появления проблем;
краткое описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации проекта, причины появления возможностей;
наименование направления социально-экономической политики Свердловской области (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы).
5. В таблице в строке «Основания для инициирования проекта» указываются реквизиты поручения, протокола, правового акта и других документов, содержащих основания для инициирования проекта.
6. В таблице в строке «Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта» указывается официальное обозначение государственных программ Свердловской области и их подпрограмм, в рамках которых будут реализовываться мероприятия проекта, без ссылки на источники официального опубликования.
7. В таблице в строке «Сроки начала и окончания проекта» цифровым способом в формате «ДД.ММ.ГГГГ–ДД.ММ.ГГГГ» указываются планируемые даты начала реализации и завершения реализации проекта.
В случае, если в проекте выделены этапы реализации проекта, дополнительно указываются даты начала реализации и завершения реализации каждого из этапов.
8. В таблице в строке «Куратор проекта» указывается фамилия, имя, отчество и полное наименование должности Первого Заместителя (Заместителя) Губернатора Свердловской области.
9. В таблице в строке «Руководитель проекта» указывается фамилия, имя, отчество и полное наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти Свердловской области.
10. В таблице в строке «Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта» указываются наименования исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, являющихся участниками проекта.
Допускается указание наименования группы участников, объединенных общим признаком, например «администрации управленческих округов Свердловской области», «администрации муниципальных образований, входящих в состав Западного управленческого округа Свердловской области», «исполнительные органы государственной власти Свердловской области».
11. В таблице в строке «Разработчик паспорта проекта» указывается фамилия, имя, отчество, полное наименование должности лица, осуществляющего консолидацию информации, содержащейся в паспорте,
и отвечающего за достоверность указываемых сведений.

Раздел 2. Содержание проекта

12. В таблице в строке «Цель проекта» формулируется ключевая цель проекта, отражающая социальный, экономический, общественно-значимый и общественно-понятный эффект от его реализации. Цель проекта должна содержать 1–2 основных целевых показателя с указанием даты их достижения.
В формулировке цели проекта должен отражаться основной способ ее достижения. Для этого рекомендуется использовать слова «путем», «посредством», «с помощью».
13. В таблице в строке «Целевые показатели проекта» приводится перечень целевых показателей реализации проекта с указанием значений в базовом году
и по каждому году реализации проекта с заполнением соответствующих строк
и граф.
В графе «Наименование показателя» указываются собственно наименование показателя и единицы измерения соответствующих значений (как правило, через запятую после наименования, в сокращенном варианте, например «тыс. рублей», «штук», «тыс. кв. метров»).
В графе «Базовый год» графы «Значения целевых показателей реализации проекта» указывается значение целевого показателя, по сравнению с которым
в ходе реализации проекта будет рассчитываться изменение его значения, а также дата его расчета. За базовое значение рекомендуется принимать последнее (текущее) актуальное значение показателя. В случае отсутствия базового значения, в графе «Базовый год» проставляется прочерк (знак «–»).
После графы «Базовый год» в границах графы «Значения целевых показателей реализации проекта» указываются графы в количестве, соответствующем числу годов реализации проекта, рассчитанном в соответствии со строкой «Сроки начала и окончания проекта» в таблице раздела 1 паспорта.
В случае, если значение целевого показателя определено, начиная
не с первого года реализации проекта, в соответствующих графах проставляется прочерк (знак «–»).
14. В таблице в строке «Результаты проекта» указываются результаты, создаваемые, получаемые или ожидаемые в рамках реализации проекта, а также требования к результатам проекта с указанием качественных и количественных характеристик.
В перечень результатов проекта рекомендуется включать только результаты, оказывающие прямое влияние на достижение целей (задач) и целевых показателей проекта. Рекомендуется выделять основные результаты реализации проекта и результаты, обеспечивающие достижение основных результатов реализации проекта.
Результаты реализации проекта являются основой для планирования соответствующих мероприятий проекта.

Раздел 3. Бюджет проекта

15. В таблице указывается оценка бюджета по указанным источникам финансирования в каждом году реализации проекта с заполнением соответствующих строк и граф.
16. После графы «Источники финансирования» в границах графы «Год реализации проекта» указываются графы в количестве, соответствующем числу годов реализации проекта, рассчитанном в соответствии со строкой «Сроки начала и окончания проекта» в таблице раздела 1 паспорта.
В случае, если значение оценки бюджета не определено или определено, начиная не с первого года реализации проекта, в соответствующих графах проставляется прочерк (знак «–»).
17. Распределение объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта, достижения его результатов и обусловлено необходимостью прохождения контрольных точек в установленные сроки.
18. При указании данных об оценке бюджета проекта необходимо учитывать, что в таблице в строке «Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей» указываются данные об объемах средств инвесторов, организаций, фондов и прочих средств, не учтенных при указании данных об объемах средств
в соответствующих ячейках в строке «Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей».
Значения оценки объемов финансирования указываются в тысячах рублей
с округлением до двух знаков после запятой.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности

19. В таблице указывается краткое описание 3–5 ключевых рисков
и возможностей.
20. В таблице в графе «Наименование риска / возможности» формулировка риска должна содержать описание негативных последствий его наступления, факторов или событий, вызывающих его наступление, а формулировка возможности – описание позитивных эффектов от ее реализации.
21. В таблице в графе «Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности» в отношении риска указывается перечень мероприятий, способствующих предупреждению его наступления, в отношении возможности – перечень мероприятий по ее реализации.

Раздел 5. Иные сведения по проекту

22. В таблице в строке «Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами» указывается:
1) перечень приоритетных региональных проектов и приоритетных региональных программ, оказывающих влияние на реализацию проекта;
2) перечень приоритетных региональных проектов и приоритетных региональных программ, на которые оказывает влияние реализация проекта.
23. В таблице в строке «Дополнительная информация» при необходимости могут указываться:
сведения о федеральных, межрегиональных, муниципальных, инвестиционных и других проектах и программах, не указанных в паспорте,
с реализацией мероприятий которых связан проект;
дополнительные мероприятия и результаты, смежные работы, которые
не входят в рамки проекта;
информация об условиях, ограничениях и факторах, оказывающих влияние на работу команды проекта.

Приложение
к методическим рекомендациям
по подготовке паспорта приоритетного регионального проекта

Паспорт
приоритетного регионального проекта
______________________________________________________________________________
(наименование приоритетного регионального проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта
Обоснование проекта
Основания для инициирования проекта
Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта
Сроки начала и окончания проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта
Разработчик паспорта проекта

2. Содержание проекта

Цель проекта
Целевые показатели проекта	Наименование показателя	Значения целевых показателей реализации проекта
		Базовый год	1-й год	2-й год	...	n-й год

Результаты проекта

3. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации проекта				Всего
Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей		1-й год	2-й год	...	n-й год
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
Итого, тыс. рублей

4. Ключевые риски и возможности

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.
2.
...
n.

5. Иные сведения по проекту

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами
Дополнительная информация