Паспорт
приоритетного регионального проекта
«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение уровня самообеспечения сельскохпродукцией населения
1	2
Обоснование проекта	Несмотря на то, что Свердловская область является промышленным регионом, и в сельской местности проживает лишь 15,5 % ее населения, по итогам 2016 года по объемам производства продукции сельского хозяйства область входит в 25 лучших субъектов Российской Федерации (25-е место – по хозяйствам всех категорий, 22-е место – по сельскохозяйственным организациям) и занимает 2-е место в Уральском федеральном округе. На протяжении многих лет Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока, мяса, яиц. В Уральском федеральном округе Свердловская область на 1-м месте по производству молока и продуктивности коров, на 2-м – по производству мяса скота, птицы и куриных яиц. По валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях область занимает 10-е место по Российской Федерации. / Рост численности населения Свердловской области за 2012–2016 годы составил до 0,2 % в среднем за год. / Стратегическая задача агропромышленного комплекса – обеспечение населения качественной свежей и безопасной продукцией собственного производства. / В настоящее время уровень самообеспечения населения Свердловской области картофелем и яйцом составляет более 100 %, мясом и мясопродуктами – 56,8 %, молоком и молокопродуктами – 60,1 %, овощами – 40,2 %. / В связи с этим существует необходимость дальнейшего развития таких приоритетных направлений, как животноводство и овощеводство закрытого грунта. / Направление социально-экономической политики Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы
Основания для инициирования проекта	Протокол совещания Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 24.05.2017 № 15-ЕК / *данная строка не подлежит проверке при подготовке проекта заключения
Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта	Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП; / Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП
Сроки начала и окончания проекта	26.07.2017–31.11.2022
Куратор проекта	Бахтерев А.А. – Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
Руководитель проекта	Бахтерев А.А. – Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области / Департамент ветеринарии Свердловской области / Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области / органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, (далее – органы местного самоуправления) / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», учебно-технические центры агропромышленного комплекса / Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» / хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области / *данная строка не подлежит проверке при подготовке проекта заключения
Разработчик паспорта проекта	Власов С.В. – Заместитель Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области

2. Содержание проекта

Цель проекта	Повышение уровня самообеспечения населения Свердловской области продукцией сельского хозяйства (в том числе: молоком и молокопродуктами – не менее 66 %, мясом и мясопродуктами – не менее 62 %, овощами – не менее 42,5 %) на основе повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса и наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет: / 1) проведения технической и научно-технологической модернизации производства; / 2) предоставления грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм и создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов; / 3) создания условий для обеспечения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами, в том числе за счет реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; / 4) сохранения объемов государственной поддержки, предусмотренной на развитие сельскохозяйственного производства (в том числе на техническую и технологическую модернизацию, грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм и создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, поддержку улучшения жилищных условий проживания в сельской местности); / 5) обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Целевые показатели проекта	Наименование показателя	Значения целевых показателей реализации проекта
		Базовый год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Уровень самообеспечения населения Свердловской области сельскохозяйственной продукцией, / в том числе (не менее, процентов):
	молоком и молокопродуктами	60,1	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0
	Доля государственной поддержки из областного бюджета, направляемой на инвестиционные цели, в общем объеме государственной поддержки, направляемой на развитие сельскохозяйственного производства / (не менее, процентов)	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0
	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн	717,5	-	-	728,0	-	-
Результаты проекта	Достижение повышения уровня самообеспечения населения Свердловской области сельскохозяйственной продукцией собственного производства: / 1) увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 630,3 тысяч тонн, за счет повышения эффективности производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; / 2) создание условий для обеспечения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами (в том числе с учетом процессов модернизации отрасли) путем реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. В сельской местности получили государственную поддержку на улучшение жилищных 417 граждан, проживающих на сельских территориях и их семьи; / 3) увеличение объема государственной поддержки агропромышленного комплекса (в соответствие со статьей 11 Закона Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» объем государственной поддержки не может быть уменьшен по сравнению с размером средств областного бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансовом году). Доля государственной поддержки, направляемой на инвестиционные цели, в общем объеме государственной поддержки, направляемой на развитие сельскохозяйственного производства, составила не менее 21 %.

3. Ключевые риски и возможности

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Риски
1.	Снижение объемов производства продукции организациями агропромышленного комплекса	1. Сохранение/увеличение уровня государственной поддержки субъектов сельскохозяйственного производства, что позволит продолжать техническое перевооружение организаций агропромышленного комплекса Свердловской области и наращивать производственные мощности. / 2. Страхование посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных
2.	Снижение объемов финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» и «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»	1. Исполнение статьи 11 Закона Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области». / 2. Направление писем в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях участия Свердловской области (предприятий Свердловской области) в федеральных программах Российской Федерации и использования федеральных механизмов поддержки. / 3. Подготовка предложений о перераспределении бюджетных назначений между статьями бюджетной классификации расходов областного бюджета по главным распорядителям средств – Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Департаменту ветеринарии Свердловской области. / 4. Направление писем в Министерство финансов Свердловской области, Правительство Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области об увеличении средств из областного бюджета, выделяемых на развитие агропромышленного комплекса
3.	Недостижение плановых значений целевых показателей	Корректировка паспорта проекта в целях уменьшения плановых значений целевых показателей
Возможности
1.	Рост востребованности создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской области	Разработка и реализация дополнительных мер по созданию благоприятных нормативно-правовых, социально-экономических условий для развития сельской кооперации

4. Иные сведения по проекту

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами	–
дополнительная информация	Мероприятия проекта в части содействия развитию сельской кооперации реализуются с учетом мер поддержки фермеров в рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»