О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области» («Областная газета», 2014, 23 сентября, № 174) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 702-ПП, от 29.06.2016 № 459-ПП, от 03.08.2017 № 563-ПП, от 02.07.2020 № 445-ПП, от 13.08.2020 № 536-ПП и от 17.11.2022 № 769-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790‑ПП), следующее изменение:
внести в Порядок формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Установить, что Порядок формирования и реализации государственных программ Свердловской области вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения при разработке и реализации государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации с 1 января 2024 года.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ:
3.1. Обеспечить реализацию государственных программ Свердловской области и предоставление отчетности за 2023 год в соответствии с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2022 № 769-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области»;
3.2. В срок до 01.04.2024 года сформировать перечень перспективных объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, указанный в подпункте 6 пункт 6 Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением;
3.3. В срок до 01.09.2023 года обеспечить разработку и согласование с Министерством финансов Свердловской области и Министерством экономики и территориального развития Свердловской области проектов государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2024 году, в соответствии с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением;
3.4. В срок до 29.12.2023 утвердить государственные программы Свердловской области, подлежащие реализации в 2024 году.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области	Е.В. Куйвашев
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _____________ № _________

ПОРЯДОК
формирования и реализации государственных программ
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

# 1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке, формировании и корректировки государственных программ Свердловской области (далее – государственная программа), определения сроков реализации, а также мониторинга их выполнения.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и инструментам государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Свердловской области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
2) задача структурного элемента государственной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономическом развитии Свердловской области;
3) контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы и (или) созданию объекта;
4) мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;
5) объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы;
6) ответственный исполнитель государственной программы – исполнительный орган государственной власти Свердловской области, определенный распоряжением Правительства Свердловской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы, отвечающего за формирование и реализацию государственной программы;
7) показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы, выполнение задач структурного элемента данной программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы или ее структурного элемента.
3. Государственная программа разрабатывается на срок от трех лет.
4. Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
1) обеспечение достижения актуальных целей и приоритетов социально-экономического развития Свердловской области, установленных Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» и отраслевыми стратегиями социально-экономического развития;
2) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальные цели) с учетом влияния мероприятий (результатов) государственных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
3) включение в состав государственной программы всех инструментов и мероприятий (результатов) в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
4) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету), бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в государственных (муниципальных) программах;
5) координация государственных программ с государственными программами Российской Федерации, муниципальными программами и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) государственных программ;
6) учет показателей национальных целей и показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
7) выделение в структуре государственной программы:
проектов, формируемых и реализуемых в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
8) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента государственной программы;
9) однократность ввода данных при формировании государственных программ и их мониторинге.
5. Разработка и реализация государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы.

Глава 2. Структура и целеполагание государственной программы

6. Государственная программа состоит из следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком:
1) стратегические приоритеты и цели государственной политики Свердловской области, в том числе с указанием связи с национальными целями и государственными программами Российской Федерации;
2) паспорт государственной программы (форма представлена в приложении № 1 к настоящему Порядку);
3) паспорта структурных элементов государственной программы, включающие в том числе планы по их реализации;
4) правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственной программы (в случае если государственной программой предусмотрено предоставление таких субсидий);
5) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации государственной программы (при наличии);
6) перечень перспективных объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (при наличии);
7) иные документы и материалы, необходимые для реализации государственной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим Порядком (при наличии).
7. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункте 6 настоящего Порядка, утверждаются Постановлениями Правительства Свердловской области.
8. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка, делятся на:
комплексы процессных мероприятий, которые утверждаются ответственным исполнителем государственной программы;
на региональные проекты и (или) ведомственные проекты, которые утверждаются в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84‑УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
9. Документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 6 настоящего Порядка, утверждаются ответственным исполнителем государственной программы.
10. Актуальность и полнота документов, составляющих государственную программу, обеспечивается ответственным исполнителем государственной программы.
11 Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ, а также комплексов процессных мероприятий, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственных программ, осуществляется в региональной информационной системе или подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в форме электронных документов.
До ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей региональной информационной системы или подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ, а также комплексов процессных мероприятий, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственных программ, осуществляется на бумажном носителе.
12. Не включаются в государственную программу:
1) расходы областного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя государственной программы;
2) зарезервированные средства областного бюджета на финансовое обеспечение отдельных мероприятий;
3) средства, выделяемые из резервного фонда Правительства Свердловской области ответственному исполнителю государственной программы на расходы по закрепленным за ним сферам деятельности.
13. Государственная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты и (или) ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы, а также комплексы процессных мероприятий, составляющие процессную часть государственной программы.
В проектную часть включаются следующие направления деятельности:
1) осуществление расходов из областного бюджета за счет целевых трансфертов либо на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках федеральных проектов;
2) осуществление расходов из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов государственной собственности Свердловской области;
3) осуществление расходов из областного бюджета в виде трансфертов местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности.
В процессную часть включаются направления деятельности, не указанные в направлениях деятельности, подлежащих включению в проектную часть, и не относящиеся к непрограммным расходам.
При формировании проектной части государственной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части государственной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.
14. В проектную часть государственной программы в качестве ее структурных элементов следует включать региональные и (или) ведомственные проекты.
Формирование и реализация региональных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84‑УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
15. В государственную программу на очередной год не включаются инвестиционные проекты, не прошедшие проверку на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и (или) получившие отрицательную оценку по результатам проверки, проводимой Министерством экономики и территориального развития Свердловской области в порядке, установленном Постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
16. Цели государственной программы должны обладать следующими свойствами:
1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
2) конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
3) измеримость (достижение цели можно проверить);
4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
5) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Свердловской области);
6) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы);
7) ограниченность по времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).
17. Для государственной программы устанавливаетcя одна или несколько целей, которые должны соответствовать актуальным приоритетам и целям социально-экономического развития Свердловской области.
Цели государственных программ, связанных с государственными программами Российской Федерации, следует формировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.
18.Формулировки целей государственной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы.
19. Цель государственной программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации данной государственной программы, ее структурного элемента.
Для каждой цели государственной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации государственной программы.
Допускается включение в государственную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.
20. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий.
21. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы планируются по мероприятиям (результатам).

Глава 3. Содержание государственной программы

22. В стратегические приоритеты государственной программы необходимо включать:
1) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Свердловской области;
2) описание актуальных приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы;
3) сведения о взаимосвязи с актуальными стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Российской Федерации и Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;
4) задачи государственного управления Свердловской области, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Свердловской области.
23. В паспорте государственной программы необходимо указывать следующие сведения:
1) основные положения о государственной программе, с указанием целей, сроков реализации, куратора государственной программы, ответственного исполнителя, перечня направлений (структурных элементов), а также влияния реализации государственной программы на достижение показателей национальных целей;
2) показатели государственной программы по годам реализации государственной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей;
3) показатели государственной программы, относящиеся к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по необходимости);
4) перечень структурных элементов государственной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями государственной программы;
5) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, включающие:
средства областного бюджета, а также средства, которые предполагается направить на выполнение мероприятий (результатов) государственной программы из федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников;
общий объем налоговых расходов Свердловской области, предусмотренных государственной программой.
24. В паспортах структурных элементов государственной программы необходимо указывать следующие сведения:
1) наименование структурного элемента государственной программы;
2) общественно значимые результаты (только для региональных проектов в составе национальных проектов) или задачи;
3) показатели;
4) срок реализации;
5) перечень мероприятий (результатов);
6) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу государственной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);
7) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов) (за исключение объектов, создаваемых в рамках региональных проектов в составе национальных проектов);
8) сведения о кураторе государственной программы.
Формирование паспортов структурных элементов государственной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
25. В число показателей государственной программы включаются:
1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;
2) показатели, соответствующие показателям государственной программы Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Свердловской области соответствующей государственной программы Свердловской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – «нефинансовое» соглашение);
3) актуальные показатели приоритетов социально-экономического развития Свердловской области, установленные Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» и отраслевыми стратегиями социально-экономического развития;
4) показатели, на целевые значения которых оказывают влияние налоговые расходы;
5) показатели уровня удовлетворенности граждан Свердловской области качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере реализации государственной программы (при необходимости);
6) показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (при необходимости).
26. Показатели, предусмотренные в «нефинансовом» соглашении отражаются в составе государственной программы без изменения наименования, единиц измерения и значений по годам реализации.
27. Включаемые в состав государственной программы, ее структурного элемента показатели необходимо формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.
Критериями измеримости (счетности) являются:
1) наличие единиц измерения;
2) возможность ежеквартального расчета;
3) возможность автоматизации;
4) определение источников данных;
5) верификация достоверности данных;
6) надлежащий охват данных (полное предоставление данных).
Показатели государственной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:
1) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
2) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
3) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственным исполнителем государственной программы.
28. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели государственной программы и показатели ее структурных элементов, являются:
1) наименование показателя;
2) единица измерения показателя (по ОКЕИ);
3) базовое значение показателя (с указанием года);
4) значение показателя (по годам реализации);
5) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);
6) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);
7) связь с целью государственной программы, с задачей структурного элемента данной государственной программы, достижение (решение) которой характеризует показатель государственной программы, показатель структурного элемента;
8) связь с показателем государственной программы Российской Федерации и (или) ее структурного элемента.
Дополнительными атрибутивными признаками, характеризующими показатели государственной программы и показатели ее структурных элементов, являются:
1) уровень показателя (показатель государственной программы или показатель структурного элемента государственной программы);
2) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;
3) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в государственную программу или структурный элемент государственной программы;
4) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);
5) связь с государственной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких государственных программ (для показателей уровня структурного элемента).
29. Показатели государственной программы и ее структурных элементов должны отвечать следующим критериям:
1) точность;
2) однозначность;
3) измеримость (счетность);
4) сопоставимость;
5) достоверность (отражает истинный уровень достижения показателя);
6) своевременность (данные о фактическом значении показателя поступают до срока предоставления отчетности);
7) регулярность;
8) возможность проведения полугодовой оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации государственной программы.
Дублирование показателей государственной программы в структурных элементах государственной программы не допускается, за исключением случаев, когда показатель характеризует достижение нескольких задач и мероприятий (результатов).
30. Достижение целей и показателей, решение задач государственной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов данной государственной программы.
Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов государственных программ.
31. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента государственной программы, являются:
1) наименование мероприятия (результата);
2) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);
3) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);
4) значение мероприятия (результата) по годам реализации (накопительным итогом или дискретно в отчетном периоде);
5) сроки реализации мероприятия (результата);
6) тип мероприятия (результата);
7) ответственный исполнитель мероприятия (результата) (с указанием Ф.И.О., исполнительного органа государственной власти Свердловской области\организации, должности);
8) вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия (результата);
9) связь с показателем государственной программы, показателем или задачей структурного элемента данной государственной программы.
Дополнительными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента государственной программы, являются:
1) характеристика мероприятия (результата) – краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;
2) взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами);
3) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии);
4) признак реализации в муниципальном образовании.
Для мероприятий (результатов) процессной части государственной программы, а также отдельных мероприятий (результатов) допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.
32. В составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету (далее – «финансовое» соглашение).
Мероприятия (результаты), предусмотренные в «финансовом» соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в данных соглашениях.
33. Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно соответствовать следующим критериям:
1) конкретность;
2) точность;
3) достоверность (отражает истинный уровень достижения показателя);
4) измеримость (счетность).
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы не должно:
1) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);
2) содержать значение и период достижения;
3) содержать указание на два и более мероприятия (результата);
4) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
5) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).
34. Мероприятия (результаты) структурного элемента государственной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) – увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.
Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:
1) равномерного распределения мероприятий (результатов) в течение календарного года, за исключением мероприятий (результатов), носящих сезонный характер, и мероприятий (результатов), срок проведения которых определяется Губернатором Свердловской области;
2) сопоставимости со сроками достижения показателей государственной программы и показателей ее структурных элементов;
3) установления плановых дат выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации.
35. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ каждому мероприятию (результату) для проектной и процессной части государственной программы следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек.
Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы необходимо формировать не менее 4 контрольных точек, равномерно распределенных в течении календарного года.
Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета, необходимо предусмотреть установление специальных контрольных точек.
Для мероприятий (результатов) процессной части государственной программы допускается не устанавливать контрольные точки.
Формирование контрольных точек структурных элементов государственной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
36. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, являются:
1) наименование контрольной точки;
2) срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
3) ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О., исполнительного органа государственной власти Свердловской области\организации, должности);
4) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.
Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей информацию о контрольных точках мероприятий (результатов) необходимо использовать в качестве дополнительного атрибутивного признака (при необходимости).
37. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (результата).
Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:
1) равномерного распределения в течение календарного года, за исключением мероприятий, носящих сезонный характер, и мероприятий, срок проведения которых определяется Губернатором Свердловской области;
2) сопоставимости со сроками выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы;
3) установления плановых дат выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации (для мероприятий (результатов) государственной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета).
Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в IV квартале года.
38. Мероприятия (результаты) структурных элементов государственной программы, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.
39. Информацию о мероприятиях (результатах) структурных элементов государственной программы с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации данного структурного элемента государственной программы.
План реализации структурного элемента государственной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента государственной программы (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт соответствующего структурного элемента государственной программы.
40. Перечень перспективных объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций формируется ответственным исполнителем государственной программы на период 5 лет с начала очередного финансового года с указанием прогнозной потребности в бюджетных ассигнованиях в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области.
41. Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве одного из механизмов реализации государственной программы, подлежат отражению в государственной программе.
Формирование налоговых льгот (налоговых расходов) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

Глава 4. Разработка государственной программы

42. Государственные программы разрабатываются на основании перечня государственных программ, утверждаемого распоряжением Правительства Свердловской области (далее – перечень государственных программ).
Перечень государственных программ формируется и корректируется Министерством экономики и территориального развития Свердловской области на основании предложений исполнительных органов государственной власти Свердловской области о разработке государственных программ (далее – предложения).
Предложения должны содержать:
1) наименование государственной программы;
2) период реализации государственной программы;
3) наименование ответственного исполнителя государственной программы;
4) сведения о кураторе государственной программы;
5) краткое обоснование необходимости принятия государственной программы;
6) предложения о предельном объеме финансирования государственной программы и планируемых источниках ее финансирования.
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области по результатам рассмотрения предложений формирует и представляет для утверждения в Правительство Свердловской области проект перечня государственных программ.
Перечень государственных программ содержит:
1) наименования государственных программ;
2) периоды реализации государственных программ;
3) наименования ответственных исполнителей государственных программ;
4) сведения о кураторах государственных программ.
43. Разработка проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы осуществляется в том числе с использованием региональной информационной системы или подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.
44. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы проходит последовательное согласование в Министерстве финансов Свердловской области и Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.
Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы представляется на согласование в Министерство финансов Свердловской области в части обоснованности финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета, в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области для согласования в части:
1) соответствия целей, задач и показателей государственной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции), осуществляемого в рамках государственной программы, стратегическим документам, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
2) соответствия государственной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию государственной программы.
В процессе согласования Министерство финансов Свердловской области и Министерство экономики и территориального развития Свердловской области вправе запрашивать у ответственного исполнителя государственной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели государственной программы, в том числе на сроки и ожидаемые мероприятия (результаты) государственной программы.
При наличии замечаний Министерство финансов Свердловской области и Министерство экономики и территориального развития Свердловской области готовят заключения на проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы.
Сроки согласования проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы устанавливаются Правилами подготовки документов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденными Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области».
45. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы до направления на согласование в Государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области направляется в Счетную палату Свердловской области для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При направлении проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы в Государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области к нему прилагается копия заключения Счетной палаты Свердловской области.
46. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Правительства Свердловской области в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.
В список рассылки проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении государственной программы для ознакомления в обязательном порядке включаются Министерство финансов Свердловской области и Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
После принятия закона Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает приведение государственной программы в соответствие с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период, при внесении в него изменений – не позднее двух месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
47. Ответственный исполнитель государственной программы организует размещение утвержденной государственной программы или изменений в государственную программу на своем официальном сайте, вносит соответствующие данные в региональную информационную систему или подсистему управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, в течение одного месяца со дня утверждения государственной программы или внесения изменений в государственную программу.
48. Министерство экономики и территориального развития Свердловской области осуществляет ведение реестра государственных программ и реестра объектов капитального строительства (реконструкции).
Реестр объектов капитального строительства (реконструкции) формируется на основе информации, содержащейся в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, планах реализации региональных и (или) ведомственных проектов, отчетах об исполнении государственной программы.
Ежегодно Министерство экономики и территориального развития Свердловской области направляет в Министерство финансов Свердловской области реестр государственных программ в срок, установленный правовым актом Правительства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 5. Внесение изменений в государственную программу

49. Подготовка изменений в государственную программу и ее структурные элементы может быть инициирована ответственным исполнителем, в том числе во исполнение поручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, а также по результатам мониторинга реализации государственной программы.
50. Основаниями для внесения изменений в государственную программу являются:
1) приведение государственной программы в соответствие с законом Свердловской области об областном бюджете на текущий год и плановый период;
2) приведение государственной программы в соответствие с показателями и результатами региональных и (или) ведомственных проектов;
3) заключение соглашений о реализации региональных проектов;
4) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
5) результаты проведенных отборов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий (распределение иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) на очередной финансовый год и плановый период (срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств);
6) результаты проведенной оценки эффективности реализации государственной программы;
7) замечания Счетной палаты Свердловской области по результатам проведенной экспертизы государственной программы;
8) перераспределение средств между мероприятиями государственной программы в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований либо включение дополнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению государственной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения;
9) уточнение и дополнение порядков отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и предоставления межбюджетных трансфертов;
10) корректировка мероприятий (результатов) и показателей государственной программы, текстовой части государственной программы;
11) принятие нормативного правового акта или заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти, предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов;
12) заключение соглашений (договоров) между Свердловской областью (государственными органами Свердловской области) и физическими и (или) юридическими лицами, предусматривающих предоставление (сокращение) имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;
13) требования, установленные государственными программами Российской Федерации;
14) наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в государственную программу.
51. Внесение изменений в паспорта государственной программы, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров государственной программы, ее структурного элемента.
Не допускается внесение изменений в государственную программу за истекший период реализации государственной программы.
52. При внесении изменений в документы государственной программы, указанные в подпункте 3 в части комплекса процессных мероприятий, и подпунктах 6, 7 пункта 6 настоящего Порядка, ответственный исполнитель государственной программы:
1) формирует информацию о вносимых изменениях в документы государственной программы;
2) в пояснительной записке приводит обоснования вносимых изменений в документы государственной программы.
53. Разработка проектов документов о внесении изменений в государственную программу осуществляется в том числе с использованием региональной информационной системы или подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.

Глава 6. Финансовое обеспечение реализации
государственной программы

54. Параметры финансового обеспечения государственных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей, актуальных приоритетов социально-экономического развития Свердловской области, показателей и мероприятий (результатов).
55. Параметры финансового обеспечения в паспорте государственной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по данной государственной программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.
Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов государственной программы, приведенных в паспорте данной государственной программы и паспортах ее структурных элементов.
56. Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, а также средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий (результатов) государственной программы из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Расчет финансового обеспечения реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями областного бюджета на соответствующий период.
Объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на период, выходящий за пределы действия закона Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период, устанавливаются на уровне, не превышающем показатели финансового обеспечения соответствующей государственной программы, утвержденные в составе бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период.
В случае если срок действия государственной программы превышает срок, на который установлены предельные объемы расходов на реализацию государственных программ в составе бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период, объемы финансового обеспечения ее реализации за счет средств областного бюджета устанавливаются на уровне, не превышающем объем финансового обеспечения реализации государственной программы последнего года ее действия, установленный в бюджетном прогнозе Свердловской области на долгосрочный период.
Показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее структурных элементов и мероприятий (результатов), могут отличаться от показателей, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Свердловской области для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
57. Объем расходов федерального и местного бюджетов на финансовое обеспечение реализации государственной программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации (муниципальными программами) уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.
58. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В региональной информационной системе или подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, параметры финансового обеспечения государственных программ за счет средств областного бюджета приводятся в разрезе кодов целевых статей расходов областного бюджета.

Глава 7. Система управления государственной программой

59. В целях обеспечения управления и эффективности реализации государственной программой распоряжением Правительства Свердловской области определяется куратор государственной программы.
Кураторы государственных программ назначаются из числа Вице‑губернатора Свердловской области, Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Заместителя Губернатора Свердловской области – Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области и Заместителей Губернатора Свердловской области.
60. Ответственный исполнитель государственной программы:
1) осуществляет текущее управление реализацией государственной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение государственной программы, соответствующих нормативных правовых актов Свердловской области, иных правовых актов Свердловской области, необходимых для реализации государственной программы, внесение изменений в государственную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных государственной программой, установленных значений показателей государственной программы;
4) осуществляет мониторинг реализации государственной программы;
5) формирует отчеты о реализации государственной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на реализацию государственной программы;
7) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации государственной программы;
8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;
9) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий государственной программы, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;
10) по запросам Министерства экономики и территориального развития Свердловской области и Министерства финансов Свердловской области предоставляет дополнительную информацию о реализации государственной программы.
11) выполняет иные функции для достижения целей, показателей и мероприятий (результатов) государственной программы.
61. Ответственный исполнитель представляет по запросу Министерства финансов Свердловской области и Министерства экономики и территориального развития Свердловской области дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы, в том числе о выполнении отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы.
62. Куратор государственной программы несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.
Должностные лица несут персональную ответственность за реализацию государственной программы, соответствующих структурных элементов государственной программы, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.
63. В целях эффективной реализации государственной программы при необходимости и по решению куратора государственной программы может быть создан управляющий совет.
Куратор государственной программы согласует состав управляющего совета и является его председателем.
Состав управляющего совета утверждается нормативным правовым актом ответственного исполнителя государственной программы.
64. В состав управляющего совета включаются:
1) куратор государственной программы;
2) руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области – ответственного исполнителя государственной программы;
3) представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов и организации;
4) представители Министерства финансов Свердловской области и Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
65. Управляющий совет:
1) координирует разработку и реализацию государственной программы;
2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы;
3) осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга реализации государственной программы;
4) выполняет иные полномочия для достижения целей, показателей и мероприятий (результатов) государственной программы.
66. Заседания управляющего совета проводятся при необходимости. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора государственной программы.
Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета. В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.
В целях оптимизации количества коллегиальных органов, возглавляемых Вице‑губернатором Свердловской области, Первым Заместителем Губернатора Свердловской области, Заместителем Губернатора Свердловской области – Министром по управлению государственным имуществом Свердловской области и Заместителями Губернатора Свердловской области, по решению куратора государственной программы функции управляющего совета могут быть возложены на существующие или создаваемые коллегиальные органы.
67. Куратор государственной программы может осуществлять полномочия управляющего совета без проведения заседания управляющего совета.
68. Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается ответственным исполнителем государственной программы.

Глава 8. Мониторинг реализации государственной программы

69. Мониторинг реализации государственной программы представляет собой комплекс мероприятий по измерению ее фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации государственной программы, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
Целью мониторинга является получение информации о ходе реализации государственной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
70. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации государственных программ возлагается на органы, уполномоченные осуществлять государственный финансовый контроль.
71. Отчетными периодами государственной программы являются:
1) первое полугодие текущего года – с 1 января по 30 июня текущего года включительно;
2) отчетный год – с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно.
72. Ответственные исполнители государственных программ один раз в полугодие после окончания отчетного периода направляют в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области отчет о реализации государственной программы, в том числе с использованием региональной информационной системы или подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей:
1) по итогам полугодия – до 25 июля текущего года;
2) по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет до направления в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подлежит согласованию с Министерством финансов Свердловской области, в том числе в региональной информационной системе или подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, в части полноты и правильности отражения в нем расходов областного бюджета.
К отчету, направляемому в Министерство финансов Свердловской области и Министерство экономики и территориального развития Свердловской области прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполнении мероприятий (результатов) государственной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается количество выполненных и невыполненных мероприятий (результатов), причины невыполнения мероприятий (результатов);
2) сведения о достижении показателей государственной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
3) информацию о финансировании мероприятий (результатов) государственной программы за счет всех источников финансирования;
4) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
73. В случае если после направления годовой отчетности в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области появляются актуальные данные о достижении значений целевых показателей государственной программы, в том числе данные государственного статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении мероприятий (результатов) государственной программы, ответственный исполнитель государственной программы в срок до 15 августа года, следующего за отчетным годом, направляет актуализированные отчетные данные в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.
Формирование отчетности о реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
74. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области информацию о финансировании государственных программ за счет средств областного бюджета.
Формирование информации о финансировании государственных программ за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
75. Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно в срок до 28 февраля обеспечивает размещение на своем официальном сайте отчета о реализации государственной программы за отчетный год в соответствии с информацией, направленной в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.
76. Министерство экономики и территориального развития Свердловской области на основе проведенного анализа информации, предоставленной Министерством финансов Свердловской области, и отчетов о реализации государственных программ, поступающих от ответственных исполнителей государственных программ, формирует и представляет Губернатору Свердловской области доклад о ходе реализации государственных программ за первое полугодие текущего года в срок до 1 сентября текущего года.
77. По итогам отчетного года Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в срок до 30 апреля формирует и представляет Губернатору Свердловской области годовой доклад о ходе реализации государственных программ.
После поступления уточненных отчетных данных о реализации государственной программы от ответственных исполнителей государственных программ Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным годом, формирует и направляет Губернатору Свердловской области актуализированный годовой доклад о ходе реализации государственных программ.
78. Информация о ходе реализации государственных программ за отчетный год подлежит размещению на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Свердловской области до 15 мая года, следующего за отчетным годом.
79. Ответственные исполнители государственных программ, в рамках которых предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно до 5 августа года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области отчет для проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации государственной программы.
Формирование информации для проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
Приложение № 1
к Порядку формирования
и реализации государственных программ Свердловской области

Форма

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области
«Наименование государственной программы»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Ф.И.О. Заместителя Губернатора Свердловской области
Ответственный исполнитель государственной (программы)	Ф.И.О руководителя исполнительного органа государственной власти Свердловской области либо иного главного распорядителя средств обласного бюджета

Период реализации государственной программы[1]	год начала – год окончания
Цели государственной программы	Цель 1
	Цель N
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[2]
Справочно: общий объем налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных законодательством Свердловской области о налогах и сборах, предусмотренных в рамках государственной программы	всего: / в том числе по годам
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации /государственной программой[3]	Национальная цель / Наименование государственной программы / Российской Федерации / Наименование государственной программы
[1] Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем государственных программ.
[2] Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств обастного бюджета за весь период реализации государственной программы, определенный в перечне государственных программ.
[3] Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации.

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование / показателя[4]	Уровень / показателя[5]	Признак / возрастания/ убывания	Единица измерения / (по ОКЕИ)	Базовое / значение[6]		Значение показателя / по годам				Документ[7]	Ответственный / за достижение / показателя[8]	Связь с / показателями национальных целей[9]	Признак / реализуется муниципальным образованием[10]	Информаци онная система[11]
					значение	год	N[12]	N+1	…	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N.Цель государственной программы «Наименование»
1.		«НП», «ГП РФ», «ФП вне НП», «ГП», «ВДЛ»
[4] Приводятся показатели уровня государственной программы.
[5] Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Свердловской области показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Свердловской области, «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Свердловской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
[6] Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы Свердловской области. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
[7] Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, Единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, Указа Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области или иной документ).
[8] Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительного органа государственной власти Свердловской области, иного государственного органа, организации.
[9] Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы.
[10] Не отображается в печатной форме паспорта государственной программы.
[11] На бумажном носителе и/или в региональной информационной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
[12] Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной программы или год начала реализации государственной программы (для новых программ).

2.1. Прокси-показатели государственной программы в … (текущем) году[13]
[13] Прокси-показатель - этодополнительный показатель государственной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

№ п/п	Наименование / показателя[14]	Признак / возрастания/ / убывания	Единица / измерения / (по ОКЕИ)	Базовое значение[15]		Значение показателя по кварталам / /месяцам				Ответственный / за достижение / показателя[16]
				значение	год	N[17]	N+1	…	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ
1.1	«Наименование прокси-показателя»
1.N
N	Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ
N.n	«Наименование прокси-показателя»
…	…
[14] Приводятся показатели уровня государственной программы.
[15] Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
[16] Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти Свердловской области, иного государственного органа, организации.
[17] Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной программы с учетом положений или год начала реализации государственной программы (для новых программ).

3. План достижения показателей государственной программы в (указывается год) году[18]
[18] Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

№ / п/п	Цели/показатели / государственной / программы	Уровень / показателя[19]	Единица / измерения / (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам					На конец / (указывается год) года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Цель государственной программы
1.1.	(наименование показателя)
N.	…
N.1	…
[19] Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента[20]	Краткое описание ожидаемых эффектов / от реализации задачи структурного / элемента[21]		Связь / с показателями[22]
1	2	3		4
1.	N. Направление (подпрограмма) «Наименование»[23]
1.1.	Региональный проект[24] «Наименование» / (Ф.И.О. куратора)[25]
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	Срок реализации (год начала - год окончания)
1.1.1	Задача 1
1.1.2	Задача N
1.N.	Ведомственный проект «Наименование» / (Ф.И.О. куратора)
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	Срок реализации (год начала - год окончания)
	Задача 1
	Задача N
1.M.	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	-
1	2	3		4
1.M.1	Задача 1
1.M.m	Задача N
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)[26]
	Региональный проект «Наименование» / (Ф.И.О. куратора)29
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	Срок реализации (год начала - год окончания)
	Задача 1
	Задача N
	Ведомственный проект «Наименование» / (Ф.И.О. куратора)
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	Срок реализации (год начала - год окончания)
	Задача 1
	Задача N
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	-
	Задача 1
	Задача N
	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций[27]
1	2	3	4
	Ответственный за реализацию / (наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, организации)	Срок реализации (год начала – год окончания)
	Задача 1
	Задача N
[20] Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.
[21] Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы (для отдельныхмероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости).
[22] Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.
[23] Приводится при необходимости.
[24] Указывается тип регионального проекта.
[25] Указывается куратор регионального проекта, ведомственного проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта.
[26] Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) государственной программы.
[27] Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов государственной программы.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, / структурного элемента/источник финансового обеспечения[28]	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	N	N+1	…	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
Государственная программа (всего), в том числе:
средства областного бюджета
средствафедерального бюджета
средства бюджетов муниципальных образований / Свердловской области
средства государственных внебюджетных фондов
внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации / (справочно)[29]
Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:
средства областногобюджета
средства федерального бюджета
средства бюджетов муниципальных образований / Свердловской области
средства государственных внебюджетных фондов
внебюджетные источники
[28] В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.
[29] В соответствии с Перечнем налоговых расходов Свердловской области, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 20.04.2021 № 173-РП «Об утверждении Перечня налоговых расходов Свердловской области.

5.1. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций «Наименование государственной программы»

Но- / мер стро-ки	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции)	Адрес объекта капитального строительства (реконструкции)	Форма собствен-ности	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки реализации (строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации)		Объемы финансирования / (тыс. рублей)
				в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах / соответ-ствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)	N	N+1	…	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Направление (подпрограмма) «Наименование»[30]
2.	Объект 1*
3.	Всего по объекту 1 в том числе:
4.	федеральный бюджет
5.	областной бюджет
6.	местный бюджет
7.	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Объект 2
9.	Всего по объекту 2 в том числе:
10.	федеральный бюджет
11.	областной бюджет
12.	местный бюджет
13.	внебюджетные источники
14.	Объект 3
15.	…
16.	Итого / по объектам направления (подпрограммы) 1
17.	1+n. Направление (подпрограмма) «Наименование»[31]
18.	Объект 1
19.	…
20.	Итого / по объектам направления (подпрограммы) 1+n
21.	Итого по объектам
[30] Приводится при необходимости.
[31] Приводится при необходимости.

___________________________________________________________
* В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-изыскательных работ, государственной экспертизы проектной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (реконструкции), в том числе проектно-изыскательных работ, экспертизы проектной документации, превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.
5.2. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента / / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, / тыс. рублей
	N	N+1	…	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
Государственная программа за счет бюджетных ассигнований / по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта / Российской Федерации, всего, в том числе:
Структурный элемент государственной программы «Наименование» N

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области[32]
[32] Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы, относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований.

Наименование муниципального образования	Базовое значение[33]		Значение показателя по годам
	значение	год	N	N+1	…	N+n
1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя государственной программы, единица измерения по ОКЕИ
Свердловская область
Муниципальное образование № 1
Муниципальное образование № N
[33] Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Свердловской области. В ином случае – не включается в паспорт государственной программы.