## Лист1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2015 годы»
№ строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия
|  |  | всего, в том числе | областной бюджет | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ИТОГО по плану мероприятий: | ВСЕГО | 26042924.7 | 4641148.1 | 1276473.6 | 20125303
2 |  | 2013 год | 8502684.7 | 1159058.1 | 325323.6 | 7018303
3 |  | 2014 - 2015 годы | 17540240 | 3482090 | 951150 | 13107000
4 | Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, заказчик - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | ВСЕГО | 948500 | 473250 | 475250 | 0
5 |  | 2013 год | 276000 | 138000 | 138000 | 0
6 |  | 2014 - 2015 годы | 672500 | 335250 | 337250 | 0
7 | Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011 – 2015 годы, заказчик - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | ВСЕГО | 1575500 | 1298500 | 277000 | 0
8 |  | 2013 год | 75000 | 60000 | 15000 | 0
9 |  | 2014 - 2015 годы | 1500500 | 1238500 | 262000 | 0
10 | Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы, заказчик - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политик Свердловской области | ВСЕГО | 909230 | 704230 | 205000 | 0
11 |  | 2013 год | 445530 | 335530 | 110000 | 0
12 |  | 2014 - 2015 годы | 463700 | 368700 | 95000 | 0
13 | Областная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, заказчик - Министерство здравоохранения Свердловской области | ВСЕГО | 690710.8 | 690710.8 | 0 | 0
14 |  | 2013 год | 51210.8 | 51210.8 | 0 | 0
15 |  | 2014 - 2015 годы | 639500 | 639500 | 0 | 0
16 | «Комплексная программа развития и модернизации ЖКХ Свердловской области на 2012-2016 годы, заказчик - Министерство ЖКХ и энергетики Свердловской области | ВСЕГО | 702360.3 | 204365.3 | 227295 | 270700
17 |  | 2013 год | 181260.3 | 45065.3 | 50895 | 85300
18 |  | 2014 - 2015 годы | 521100 | 159300 | 176400 | 185400
22 | «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, заказчик - Министерство транспорта и связи Свердловской области | ВСЕГО | 1265563.5 | 1221863.5 | 43700 | 0
23 |  | 2013 год | 517823.5 | 517823.5 | 0 | 0
24 |  | 2014 - 2015 годы | 747740 | 704040 | 43700 | 0
25 | Инвестиционные проекты в сфере промышленного производства | ВСЕГО | 6617200 | 0 | 0 | 6617200
26 |  | 2013 год | 3822100 | 0 | 0 | 3822100
27 |  | 2014 - 2015 годы | 2795100 | 0 | 0 | 2795100
28 | Иные капитальные вложения, финансируемые за счет внебюджетных источников | ВСЕГО | 13164000 | 0 | 0 | 13164000
29 |  | 2013 год | 3052400 | 0 | 0 | 3052400
30 |  | 2014 - 2015 годы | 10111600 | 0 | 0 | 10111600
4 | 1. Капитальные вложения
5 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | X
6 | Иные капитальные вложения
7 | Технический университет УГМК в городе Верхняя Пышма, строительство здания, оснащение здания оборудованием и мебелью, оснащение учебного центра подготовки рабочих, разработка профессиональных стандартов и образовательных программ | ВСЕГО | 253200 | 0 | 0 | 253200
8 |  | 2013 год | 253200 | 0 | 0 | 253200
9 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт взрослой поликлиники (корпус 2) в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 27500 | 0 | 0 | 27500
11 |  | 2013 год | 3500 |  |  | 3500
12 |  | 2014 - 2015 годы | 24000 |  |  | 24000
13 | Реконструкция беговой дорожки стадиона "Металлург" в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 27500 | 0 | 0 | 27500
14 |  | 2013 год | 27500 |  |  | 27500
15 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция спортивно-культурного комплекса в селе Балтым (строительство гостиницы) | ВСЕГО | 35000 | 0 | 0 | 35000
17 |  | 2013 год | 35000 |  |  | 35000
18 |  | 2014 - 2015 годы | 0
19 | Строительство инженерных сетей к районам новой застройки в г. Верхняя Пышма: - к микрорайону "Центральный-1"; - к жилому дому по ул. Феофанова; - к микрорайону "Садовый-2" | ВСЕГО | 127500 | 0 | 0 | 127500
20 |  | 2013 год | 127500 |  |  | 127500
21 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Увеличение тепловой мощности ЦТП №11 на 0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой сети 2Ду 125мм - 0,046 км | ВСЕГО | 3000 | 0 | 0 | 3000
23 |  | 2013 год | 3000 |  |  | 3000
24 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Проектирование и техническое перевооружение ЦТП №14, ул. Уральских рабочих, 44а в г. Верхняя Пышма | ВСЕГО | 4800 | 0 | 0 | 4800
26 |  | 2013 год | 4800 |  |  | 4800
27 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Внутриквартальные сети в микрорайоне "Северный-А" | ВСЕГО | 9000 | 0 | 0 | 9000
29 |  | 2013 год | 3000 |  |  | 3000
30 |  | 2014 - 2015 годы | 6000 |  |  | 6000
31 | Подводящая сеть в микрорайоне "Центральный-1" ЦТП1-ТК169с | ВСЕГО | 5000 | 0 | 0 | 5000
32 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 2014 - 2015 годы | 5000 |  |  | 5000
34 | Строительство 3-го этапа газопровода п. Красный Адуй - ГРС г. Верхняя Пышма | ВСЕГО | 13000 | 0 | 0 | 13000
35 |  | 2013 год | 13000 |  |  | 13000
36 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов и газовых сетей в поселках, в том числе в п. Залесье | ВСЕГО | 3300 | 0 | 0 | 3300
38 |  | 2013 год | 3300 |  |  | 3300
39 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Строительство паркингов | ВСЕГО | 180000 | 0 | 0 | 180000
41 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 2014 - 2015 годы | 180000 |  |  | 180000
43 | Проектирование и строительство дороги от ул. Обогатителей г. Верхняя Пышма до развязки с дорогой на г. Пермь | ВСЕГО | 215000 | 0 | 0 | 215000
44 |  | 2013 год | 215000 |  |  | 215000
45 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Строительство многоэтажных домов по ул. Свердлова, 6 и ул. Сапожникова, 3 в городе Верхняя Пышма общей площадью 45,6 тысячи кв. м (786 квартир) | ВСЕГО | 1933300 | 0 | 0 | 1933300
47 |  | 2013 год | 1933300 |  |  | 1933300
48 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Строительство многоэтажных домов в сельской местности городского округа: 198 квартир общей площадью 11,28 тысячи кв. м, из них 2,28 тысячи кв. м (40 квартир) в п. Красный, 4,1 тысячи кв. м (72 квартиры) в п. Кедровое, 4,9 тысячи кв. м (86 квартир) в п. Исеть | ВСЕГО | 484300 | 0 | 0 | 484300
50 |  | 2013 год | 391300 |  |  | 391300
51 |  | 2014 - 2015 годы | 93000 |  |  | 93000
52 | Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма, в том числе: - микрорайон "Садовый-2" - 73,5 тысячи кв. м; - микрорайон "Центральный-1" - 95 тысяч кв. м; - микрорайон "Центр-Юг" - 134 тысячи кв. м; - микрорайон "Северный-А" - 105 тысяч кв. м; - микрорайон "Машиностроителей" - 120 тысяч кв. м | ВСЕГО | 9753600 | 0 | 0 | 9753600
53 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 2014 - 2015 годы | 9753600 |  |  | 9753600
55 | Строительство новых объектов потребительского рынка | ВСЕГО | 89000 | 0 | 0 | 89000
56 |  | 2013 год | 39000 | 0 | 0 | 39000
57 |  | 2014 - 2015 годы | 50000 | 0 | 0 | 50000
58 | 1 этап реконструкции цеха электролиза меди ОАО "Уралэлектромедь": подготовка площадки с сокращением мощности по катодам отделения электролиза ЦЭМ до 230 тысяч тонн/год | ВСЕГО | 257000 | 0 | 0 | 257000
59 |  | 2013 год | 207000 | 0 | 0 | 207000
60 |  | 2014 - 2015 годы | 50000 | 0 | 0 | 50000
61 | 2 этап реконструкции цеха электролиза меди ОАО "Уралэлектромедь": реконструкция с увеличением мощности безосновного производства | ВСЕГО | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
62 |  | 2013 год | 500000 | 0 | 0 | 500000
63 |  | 2014 - 2015 годы | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
64 | 1 этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: строительство комплекса по производству электропоездов типа DESIRO RUS | ВСЕГО | 3100000 | 0 | 0 | 3100000
65 |  | 2013 год | 3100000 | 0 | 0 | 3100000
66 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2 этап запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS: выпуск первого опытного образца электропоезда, установочная серия и серийное производство электровозов для пригородных пассажирских перевозок DESIRO RUS (1200 вагонов) | ВСЕГО | 400000 | 0 | 0 | 400000
68 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 2014 - 2015 годы | 400000 | 0 | 0 | 400000
70 | Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур ОАО "Уралредмет" | ВСЕГО | 200000 | 0 | 0 | 200000
71 |  | 2013 год | 10800 |  |  | 10800
72 |  | 2014 - 2015 годы | 189200 |  |  | 189200
73 | Создание мини-ТЭЦ ОАО "Уралредмет" | ВСЕГО | 160200 | 0 | 0 | 160200
74 |  | 2013 год | 4300 |  |  | 4300
75 |  | 2014 - 2015 годы | 155900 |  |  | 155900
76 | Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы
77 | Строительство детского сада в селе Балтым | ВСЕГО | 144000 | 72000 | 72000 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 240 мест
78 |  | 2013 год | 144000 | 72000 | 72000 | 0
79 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада №1 в г. Верхняя Пышма | ВСЕГО | 132000 | 66000 | 66000 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 220 мест
81 |  | 2013 год | 132000 | 66000 | 66000 | 0
82 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада №13 в г. Верхняя Пышма | ВСЕГО | 72000 | 36000 | 36000 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 120 мест
84 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 2014 - 2015 годы | 72000 | 36000 | 36000 | 0
86 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада №38 в г. Верхняя Пышма | ВСЕГО | 74000 | 36000 | 38000 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 120 мест
87 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | 2014 - 2015 годы | 74000 | 36000 | 38000 | 0
89 | Строительство детского сада микрорайон "Садовый" в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 175500 | 87750 | 87750 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 270 мест
90 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 2014 - 2015 годы | 175500 | 87750 | 87750 | 0
92 | Строительство детского сада микрорайон "Северный" в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 175500 | 87750 | 87750 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 270 мест
93 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 2014 - 2015 годы | 175500 | 87750 | 87750 | 0
95 | Строительство детского сада микрорайон "Северный" в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 175500 | 87750 | 87750 | 0 | в системе дошкольного образования дополнительно будет введено 270 мест
96 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 2014 - 2015 годы | 175500 | 87750 | 87750 | 0
98 | Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011 – 2015 годы
99 | Реконструкция школы № 3 в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 350000 | 272000 | 78000 | 0 | в системе обшего образования дополнительно будет введено 500 мест
100 |  | 2013 год | 10000 | 0 | 10000 | 0
101 |  | 2014 - 2015 годы | 340000 | 272000 | 68000 | 0
102 | Реконструкция школы № 1 в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 415000 | 328000 | 87000 | 0 | в системе обшего образования дополнительно будет введено 600 мест
103 |  | 2013 год | 5000 | 0 | 5000 | 0
104 |  | 2014 - 2015 годы | 410000 | 328000 | 82000 | 0
105 | Строительство школы в микрорайоне "Центральный" в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 560000 | 448000 | 112000 | 0 | в системе обшего образования дополнительно будет введено 825 мест
106 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 2014 - 2015 годы | 560000 | 448000 | 112000 | 0
108 | Ремонт учебных зданий и модернизация учебной базы Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский профессиональный техникум «Уралмашевец» и Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в городе Верхняя Пышма ( в 2013 -14) | ВСЕГО | 250500 | 250500 | 0 | 0 | улучшение условий подготовки высококвадлифицированных рабочих кадров
109 |  | 2013 год | 60000 | 60000 | 0 | 0
110 |  | 2014 - 2015 годы | 190500 | 190500 | 0 | 0
111 | Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы
112 | Строительство новых зданий Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту» | ВСЕГО | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | в системе дополнительного образования дополнительно будет введено 90 мест
113 |  | 2013 год | 90000 | 45000 | 45000 | 0
114 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Строительство крытого спортивного комплекса Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту» в городе Верхняя Пышма (1-я очередь) | ВСЕГО | 130000 | 65000 | 65000 | 0
116 |  | 2013 год | 130000 | 65000 | 65000 | 0
117 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Строительство крытого спортивного комплекса Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту» в городе Верхняя Пышма (2-я очередь) | ВСЕГО | 110000 | 50000 | 60000 | 0 | в системе дополнительного образования дополнительно будет введено 120 мест
119 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 2014 - 2015 годы | 110000 | 50000 | 60000 | 0
121 | Проектирование и строительство культурно-спортивного центра в поселке Кедровое | ВСЕГО | 65000 | 30000 | 35000 | 0 | После ввода объекта в эксплуатацию увеличение на 65 мест
122 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | 2014 - 2015 годы | 65000 | 30000 | 35000 | 0
124 | Реконструкция Верхнепышминского филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Училища олимпийского резерва №1 в городе Верхняя Пышма (учебный корпус со спальным отсеком, столовая, гараж, плоскостные сооружения) | ВСЕГО | 514230 | 514230 | 0 | 0 | в системе профессионального образования дополнительно будет введено 100 мест
125 |  | 2013 год | 225530 | 225530 | 0 | 0
126 |  | 2014 - 2015 годы | 288700 | 288700 | 0 | 0
127 | Областная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011 – 2015 годы
128 | Строительство детской поликлинники | ВСЕГО | 370000 | 370000 | 0 | 0
129 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | 2014 - 2015 годы | 370000 | 370000 | 0 | 0
131 | Строительство родильного дома | ВСЕГО | 150000 | 150000 | 0 | 0
132 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | 2014 - 2015 годы | 150000 | 150000 | 0 | 0
134 | Строительство общеврачебной практики в поселке Садовый -2 | ВСЕГО | 42000 | 42000 | 0 | 0 | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, увеличение обеспеченности оказания медицинских услуг
135 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | 2014 - 2015 годы | 42000 | 42000 | 0 | 0
137 | Строительство общеврачебной практики в поселке Северный | ВСЕГО | 45000 | 45000 | 0 | 0 | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, увеличение обеспеченности оказания медицинских услуг
138 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | 2014 - 2015 годы | 45000 | 45000 | 0 | 0
140 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детской поликлиннки | ВСЕГО | 11535 | 11535 | 0 | 0
141 |  | 2013 год | 11535 | 11535 | 0 | 0
142 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Разработка проектно-сметной документации на строительство родильного дома | ВСЕГО | 27000 | 27000 | 0 | 0
144 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | 2014 - 2015 годы | 27000 | 27000 | 0 | 0
146 | Строительство общеврачебной практики в селе Балтым | ВСЕГО | 39675.8 | 39675.8 | 0 | 0 | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, увеличение обеспеченности оказания медицинских услуг до 3 тысяч посещений
147 |  | 2013 год | 39675.8 | 39675.8 | 0 | 0
148 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Санаторный | ВСЕГО | 5500 | 5500 | 0 | 0 | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, увеличение обеспеченности оказания медицинских услуг до 500 посещений
150 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | 2014 - 2015 годы | 5500 | 5500 | 0 | 0
152 | Областная целевая программа "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012-2016 годы
153 | Разработка проектно-сметной документации и строительство новых водоводов и насосных установок к станции Водоподготовки в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 159700 | 53500 | 53500 | 52700 | Сокращение дефицита воды за счет освоения подземных вод, строительства новых водоводов и насосных установок. Предполагается новое строительство магистральных трубопроводов, квартальных и уличных сетей протяженностью 1,9 км.
154 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | 2014 - 2015 годы | 159700 | 53500 | 53500 | 52700
156 | Строительство магистрального канализационного коллектора хозбытовых стоков от микрорайона "Северный" до ул.Ленина в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 47106.6 | 23553.3 | 23553.3 | 0 | Увеличение общей протяженности сетей водоотведения на 2,4 км
157 |  | 2013 год | 47106.6 | 23553.3 | 23553.3 | 0
158 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Строительство канализационного коллектора в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма канализационно-насосной станции №№1, 2; электроснабжение городской канализационно-насосной станции №№1, 2 в поселке Санаторный городского округа Верхняя Пышма | ВСЕГО | 10700 | 5350 | 5350 | 0
160 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | 2014 - 2015 годы | 10700 | 5350 | 5350 | 0
162 | Проектирование и техническое перевооружение центрального теплового пункта № 4, ул. Машиностроителей, 4а, и теплотрассы 2Ду 250мм протяженностью 0,055км, 2Ду 150мм на 2Ду 200мм протяженностью 0,073 км в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 12000 | 3000 | 3000 | 6000 | Увеличение общей протяженности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения к 2015 году на 1,85 км
163 |  | 2013 год | 1000 | 0 | 0 | 1000
164 |  | 2014 - 2015 годы | 11000 | 3000 | 3000 | 5000
165 | Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы от центрального теплового пункта №1 ул. Чайковского, 24а, 2Ду150мм с увеличение пропускной способности на 27,48 куб. м/час в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 7400 | 2000 | 2000 | 3400
166 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | 2014 - 2015 годы | 7400 | 2000 | 2000 | 3400
168 | Проектирование и строительство подводящей теплотрассы в микрорайон "Северный", квартал "А" 2Ду 250мм протяженностью 0,36км, 2Ду 20мм протяженностью 0,16км центрального теплового пункта центрального теплового пункта № 3с в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 35000 | 10000 | 10000 | 15000
169 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | 2014 - 2015 годы | 35000 | 10000 | 10000 | 15000
171 | Проектирование и техническое перевооружение котельной в поселке Красный. Замена 6-ти котлов НР-18. Установка блочно-модульной котельной | ВСЕГО | 12000 | 2500 | 6500 | 3000
172 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | 2014 - 2015 годы | 12000 | 2500 | 6500 | 3000
174 | Проектирование и модернизация центрального теплового пункта по ул. Машиностроителей 4а, по ул. Ленина, 111 | ВСЕГО | 15000 | 7500 | 7500 | 0
175 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | 2014 - 2015 годы | 15000 | 7500 | 7500 | 0
177 | Строительство центрального теплового пункта №1 по ул. Чайковского, 24а | ВСЕГО | 30000 | 15000 | 15000 | 0
178 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | 2014 - 2015 годы | 30000 | 15000 | 15000 | 0
180 | Перевод на газ котельной "Гранит" в поселке Исеть, проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 Гкал/час | ВСЕГО | 4500 | 1500 | 2500 | 500 | Увеличение общей протяженности газовых сетей к 2015 году на 8,2 км.
181 |  | 2013 год | 1000 | 0 | 1000 | 0
182 |  | 2014 - 2015 годы | 3500 | 1500 | 1500 | 500
183 | Проектирование и строительство газовой блочной котельной для бани в поселке Кедровое | ВСЕГО | 2800 | 0 | 2800 | 0
184 |  | 2013 год | 800 | 0 | 800 | 0
185 |  | 2014 - 2015 годы | 2000 | 0 | 2000 | 0
186 | Перевод на газ котлов в клубе и фельдшерско-акушерском пункте в селе Мостовское | ВСЕГО | 2000 | 0 | 2000 | 0
187 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | 2014 - 2015 годы | 2000 | 0 | 2000 | 0
189 | Строительство подводящих сетей для газоснабжения в поселке Ромашка | ВСЕГО | 2700 | 1100 | 1600 | 0
190 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | 2014 - 2015 годы | 2700 | 1100 | 1600 | 0
192 | Строительство подводящих сетей для газоснабжения в поселке Ольховка | ВСЕГО | 8500 | 3500 | 3500 | 1500
193 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | 2014 - 2015 годы | 8500 | 3500 | 3500 | 1500
195 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения в селе Мостовское | ВСЕГО | 10400 | 4000 | 4400 | 2000
196 |  | 2013 год | 400 | 0 | 400 | 0
197 |  | 2014 - 2015 годы | 10000 | 4000 | 4000 | 2000
198 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения в поселке Половинный | ВСЕГО | 6000 | 3000 | 3000 | 0
199 |  | 2013 год | 6000 | 3000 | 3000 | 0
200 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения в поселке Исеть | ВСЕГО | 7500 | 2000 | 3500 | 2000
202 |  | 2013 год | 500 | 0 | 500
203 |  | 2014 - 2015 годы | 7000 | 2000 | 3000 | 2000
204 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения поселка Глубокий Лог | ВСЕГО | 4500 | 1650 | 2850 | 0
205 |  | 2013 год | 400 | 0 | 400 | 0
206 |  | 2014 - 2015 годы | 4100 | 1650 | 2450 | 0
207 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения в поселке Шахты | ВСЕГО | 7700 | 1900 | 1900 | 3900
208 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | 2014 - 2015 годы | 7700 | 1900 | 1900 | 3900
210 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения в поселке Ромашка | ВСЕГО | 3300 | 1000 | 2300 | 0
211 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | 2014 - 2015 годы | 3300 | 1000 | 2300 | 0
213 | Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Исеть | ВСЕГО | 35500 | 15000 | 20500 | 0 | Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, отвечающего требованиям природоохранного законодательства общей площадью 2,3га, мощностью на 10 тыс. куб.м.
214 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | 2014 - 2015 годы | 35500 | 15000 | 20500 | 0
216 | Строительство жилого дома на 65 квартир по улице Свердлова, 10 в городе Верхняя Пышма (22 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья) | ВСЕГО | 124053.7 | 18512 | 21241.7 | 84300 | Строительство 54 квартир общей площадью 45,6 тыс. кв. метров
217 |  | 2013 год | 124053.7 | 18512 | 21241.7 | 84300
218 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Строительство 9 этажного 4-секционного жилого дома по улице Сапожникова,3 в городе Верхняя Пышма (2 очередь, 32 квартиры для отселения граждан из аварийного жилья) | ВСЕГО | 154000 | 28800 | 28800 | 96400
220 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | 2014 - 2015 годы | 154000 | 28800 | 28800 | 96400
222 | Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
223 | Строительство автомобильной дороги с путепроводом по ул. Советской | ВСЕГО | 602503 | 602503 | 0 | 0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог после реконструкции и строительства на 5,3 км.
224 |  | 2013 год | 189700 | 189700 | 0 | 0
225 |  | 2014 - 2015 годы | 412803 | 412803 | 0 | 0
226 | Строительство автомобильной дороги Исеть - Сагра | ВСЕГО | 417160.5 | 417160.5 | 0 | 0
227 |  | 2013 год | 328123.5 | 328123.5 | 0 | 0
228 |  | 2014 - 2015 годы | 89037 | 89037 | 0 | 0
229 | Реконструкция и строительство дорог в микрорайоне "Садовый-2" | ВСЕГО | 144000 | 118200 | 25800 | 0
230 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | 2014 - 2015 годы | 144000 | 118200 | 25800 | 0
232 | Реконструкция и строительство дорог по ул. Чайковского | ВСЕГО | 7300 | 6600 | 700 | 0
233 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | 2014 - 2015 годы | 7300 | 6600 | 700 | 0
235 | Реконструкция и строительство дорог в микрорайоне "Машиностроителей" | ВСЕГО | 94600 | 77400 | 17200 | 0
236 |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | 2014 - 2015 годы | 94600 | 77400 | 17200 | 0
238 | 2. Прочие нужды
239 | Всего по направлению "Прочие нужды" | ВСЕГО | 169860.1 | 48228.5 | 48228.6 | 73403
240 |  | 2013 год | 81360.1 | 11428.5 | 11428.6 | 58503
241 |  | 2014 - 2015 годы | 88500 | 36800 | 36800 | 14900
242 | Приобретение оборудования для ЦГБ в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 36000 | 0 | 0 | 36000
243 |  | 2013 год | 36000 | 0 | 0 | 36000
244 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Приобретение автотранспорта (машины класса В - "Скорая медицинская помощь") | ВСЕГО | 3800 | 0 | 0 | 3800
246 |  | 2013 год | 3800 | 0 | 0 | 3800
247 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Проектирование ЦТП-1 (ул. Чайковского, 24а), микрорайон "Центральный-1" | ВСЕГО | 4500 | 0 | 0 | 4500
249 |  | 2013 год | 4500 | 0 | 0 | 4500
250 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Оборудование Музея военной техники в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 20000 | 0 | 0 | 20000
252 |  | 2013 год | 9000 | 0 | 0 | 9000
253 |  | 2014 - 2015 годы | 11000 | 0 | 0 | 11000
254 | Проектирование рекреационно-развлекательного парка ул.Ленина - ул. Советская | ВСЕГО | 4000 | 0 | 0 | 4000
255 |  | 2013 год | 4000 | 0 | 0 | 4000
256 |  | 2014 - 2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0
Областная целевая программа "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012-2016 годы
257 | Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах в городе Верхняя Пышма | ВСЕГО | 101560.1 | 48228.5 | 48228.6 | 5103 | Улучшение качества жизни и повышение безопасности граждан, замена к 2015 году 62 лифтов
258 |  | 2013 год | 24060.1 | 11428.5 | 11428.6 | 1203
259 |  | 2014 - 2015 годы | 77500 | 36800 | 36800 | 3900