____________________

г. Екатеринбург

О Плане мероприятий на 2015 год по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы

### Во исполнение подпункта 1 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 201-УГ «Об утверждении Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы»:

1. Утвердить План мероприятий на 2015 год по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы (далее — План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить:

1) своевременное выполнение мероприятий Плана;

2) представление отчетов о выполнении Плана в Министерство экономики Свердловской области до 13 января 2016 года.

3. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, осуществляется органами государственной власти Свердловской области в рамках государственных программ Свердловской области, в пределах средств, предусматриваемых в Законе Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства

Свердловской области 	Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от _____________№ _________
«О Плане мероприятий на 2015 год

по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области

на 2014–2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

на 2015 год по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления
на территории Свердловской области на 2014–2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года | ответственные исполнители в соответствии с поэтапным планом мероприятий («дорожной картой»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года» | до 31 декабря 2015 года | достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| 2. | Включение в программы повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных служащих Свердловской области по общим вопросам государственного и муниципального управления обзорных тем по: предоставлению государственных и муниципальных услуг; оценке регулирующего воздействия; механизмам открытого правительства | Администрация Губернатора Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области | до 31 июля 2015 года | формирование у государственных гражданских служащих Свердловской области общих навыков и компетенций по вопросам государственного управления, отвечающих современным требованиям |
| 3. | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах субъекта Российской Федерации, в соответствии с рекомендуемым перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (с изменениями), и Примерным перечнем муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | до 31 марта 2015 года | расширение перечней, утвержденных в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем |
| 4. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям: «Смена фамилии», «Индивидуальное жилищное строительство», «Смена места жительства», «Утрата документов», «Утрата близкого человека», «Выход на пенсию» | государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 30 сентября 2015 года | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 5. | Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти Свердловской области при наполнении их официальных сайтов, работающих на базе типового сайта исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в целях внедрения Стандарта «Открытое министерство Свердловской области» и реализации действующей федеральной и областной нормативной базы | Министерство транспорта и связи Свердловской области | до 31 мая 2015 года | повышение качества и удобства пользования информацией исполнительных органов государственной власти Свердловской области |
| 6. | Проведение анализа посещаемости официального сайта «Открытое Правительство Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство транспорта и связи Свердловской области | до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | повышение доверия и вовлеченности граждан в механизмы открытого правительства |
| 7. | Методическое сопровождение по соблюдению требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме открытых данных | Министерство транспорта и связи Свердловской области | постоянно | повышение качества открытых данных Свердловской области |
| 8. | Популяризация открытых данных с целью создания полезных для населения мобильных приложений на основе открытых данных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | Министерство транспорта и связи Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области | до 01 апреля 2015 года | развитие мобильных приложений на основе открытых данных |
| 9. | Актуализация имеющихся открытых данных (в соответствии с предусмотренной паспортами периодичностью) и публикация новых востребованных наборов открытых данных | исполнительные органы государственной власти Свердловской области | до 10 декабря 2015 года | эффективность использования открытых данных населением, организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, и бизнес- сообществом |
| 10. | Размещение информации исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, публикуемой на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в форме открытых данных, на портале открытых данных Российской Федерации | Министерство транспорта и связи Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | постоянно | повышение доступности открытых данных Свердловской области |
| 11. | Разработка методических рекомендаций по вопросам совершенствования деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Свердловской области | Министерство экономики Свердловской области, Администрация Губернатора Свердловской области | до 15 мая 2015 года | повышение эффективности деятельности общественных советов |
| 12. | Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области Стандарта «Открытое министерство Свердловской области» | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, за исключением: Министерства экономики Свердловской области, Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | до 31 декабря 2015 года | повышение доверия к власти со стороны населения Свердловской области, повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и общества, повышение уровня удовлетворенности граждан работой Правительства Свердловской области |
| 13. | Разработка Стандарта «Открытый муниципалитет» и апробация в пилотном режиме | Министерство экономики Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | до 31 декабря 2015 года | повышение уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |
| 14. | Направление в Министерство экономики Свердловской области информации для формирования и актуализации календаря планируемых и прошедших публичных обсуждений нормативных правовых актов с указанием места их проведения (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или адрес проведения слушаний), в том числе публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, референдумов, публичных обсуждений в рамках проведения научной или общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | исполнительные органы государственной власти Свердловской области | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | повышение прозрачности нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, привлечение населения Свердловской области к формированию управленческих решений |
| 15. | Размещение и актуализация информации на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» для проведения публичных консультаций, календаря планируемых и прошедших публичных обсуждений нормативных правовых актов с указанием места их проведения (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или адрес проведения слушаний), в том числе публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, референдумов, публичных обсуждений в рамках проведения научной или общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Министерство экономики Свердловской области | до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | повышение прозрачности нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, привлечение населения Свердловской области к формированию управленческих решений |
| 16. | Реализация подсистемы «Модуль обращения граждан» (с возможностью для гражданина отследить этапы рассмотрения обращения в сервисе «Электронная приемная») в системе электронного документооборота, испытание и приемка | Министерство транспорта и связи Свердловской области | до 01 марта 2015 года | повышение взаимодействия граждан и исполнительных органов государственной власти Свердловской области |
| 17. | Разработка публичной декларации целей и задач исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 2016 год | исполнительные органы государственной власти Свердловской области | до 01 ноября 2015 года | повышение открытости и подотчетности исполнительных органов государственной власти Свердловской области |
| 18. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к внедрению оценки регулирующего воздействия | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | до 20 декабря 2015 года | внедрение института оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне |
| 19. | Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области, принимающих участие в процедурах оценки регулирующего воздействия | Администрация Губернатора Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области | до 01 декабря 2015 года | повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Свердловской области, принимающих участие в процедурах оценки регулирующего воздействия, и повышение качества самой оценки |
| 20. | Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в процедурах оценки регулирующего воздействия | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию) | до 01 декабря 2015 года | повышение профессионального уровня муниципальных служащих, принимающих участие в процедурах оценки регулирующего воздействия, и повышение качества самой оценки |
| 21. | Реализация разработанных и утвержденных исполнительными органами государственной власти Свердловской области планов мероприятий по отмене устаревших и (или) не влияющих на безопасность обязательных требований, а также устранению противоречивых требований к субъектам контроля, содержащихся в нормативных правовых актах Свердловской области | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | до 01 декабря 2015 года | совершенствование правовой среды осуществления подконтрольной предпринимательской деятельности |
| 22. | Включение совместных проверок в план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год в соответствующей сфере государственного регулирования | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | до 01 ноября 2015 года | снижение административной нагрузки в отношении подконтрольных субъектов |
| 23. | Обеспечение методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в реализации муниципального контроля | исполнительные органы государственной власти Свердловской области, ответственные за обобщение и подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также анализ эффективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности | до 01 декабря 2015 года | реализация муниципального контроля в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта распоряжения Правительства Свердловской области

Наименование распоряжения: 	«О Плане мероприятий на 2015 год по реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы»

| Должность | Инициалы и фамилия | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель Председателя Правительства Свердловской области – Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области | А.Р. Салихов |  |  |  |
| Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области — Начальник Юридического Управления Правительства Свердловской области | С.А. Сосновских |  |  |  |

| Ответственный за содержание проекта распоряжения: | Министр экономики Свердловской области, Члeн Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко ____________________ _______________ (подпись) (дата) |
| --- | --- |
| Распоряжение разослать: | список рассылки прилагается |
| Исполнители: | Саломатова Юлия Валерьевна, начальник отдела координации административной реформы и развития многофункционального центра Министерства экономики Свердловской области, (343) 312-00-10 доб. 181, 8-912-618-75-77, salomatova@gov66.ru ____________________ (подпись) |
|  | Купренкова Ольга Владимировна, главный специалист отдела координации административной реформы и развития многофункционального центра Министерства экономики Свердловской области, (343) 312-00-10 доб 184, 8-922-102-44-73, kuprenkova@gov66.ru ____________________ (подпись) |